## WBS
WBS 編號 | 任務類型 | 工作項目 | 交付物 | 負責人 | 開始日 | 預計結束日 | 實際完成日 | 前置任務 | 狀態 | 風險等級 | 備註
【法規分析與規劃】
1.01 | 需求分析 | IFRS17 法規條文研讀 | 法規摘要 | 浩倫 | 2026-03-01 | 2026-03-14 | 2026-03-13 |  | 完成 |  | 聚焦 CSM、LIC、LRC 三大核心觀念
1.02 | 需求分析 | 與會計師事務所諮詢 | 諮詢紀錄 | Edward | 2026-03-05 | 2026-03-15 | 2026-03-14 |  | 完成 |  | PwC 共同 review 解讀方向
1.03 | 需求分析 | 現行保險合約盤點 | 合約清單 | Gina | 2026-03-07 | 2026-03-21 | 2026-03-19 | 1.01 | 完成 |  | 盤點 14 大類保險商品共 187 種合約
1.04 | 需求分析 | Gap Analysis 報告 | Gap 報告 | IED | 2026-03-15 | 2026-03-28 | 2026-03-26 | 1.02 | 完成
1.05 | 需求分析 | 解決方案選型評估 | 評估報告 | Edward | 2026-03-20 | 2026-04-02 | 2026-04-01 | 1.04 | 完成 |  | 選定自建 + SAS 計算引擎組合
1.06 | 文件 | 專案章程與計畫書 | 專案計畫書 | Edward | 2026-03-22 | 2026-04-04 | 2026-04-03 | 1.05 | 完成
1.07 | 文件 | 預算與資源規劃 | 預算書 | Edward | 2026-03-25 | 2026-04-08 | 2026-04-07 | 1.06 | 完成
1.08 | 文件 | 風險管理計畫 | 風險登錄表 | 浩倫 | 2026-03-28 | 2026-04-10 | 2026-04-09 | 1.06 | 完成
【系統設計】
2.01 | 系統設計 | 系統藍圖與架構設計 | 架構圖 | 浩倫 | 2026-04-01 | 2026-04-15 | 2026-04-14 | 1.06 | 完成
2.02 | 系統設計 | 資料模型與 Schema 設計 | 資料模型 | Gina | 2026-04-08 | 2026-04-22 | 2026-04-21 | 2.01 | 完成
2.03 | 系統設計 | 計算邏輯設計文件 | 計算邏輯 | IED | 2026-04-15 | 2026-04-29 | 2026-04-28 | 2.02 | 完成 |  | 與精算部門共同設計
2.04 | 系統設計 | 報表設計規格 | 報表規格 | Gina | 2026-04-18 | 2026-05-02 | 2026-05-01 | 2.03 | 完成
2.05 | 系統設計 | 介接架構設計 | 介接設計書 | 浩倫 | 2026-04-22 | 2026-05-06 | 2026-05-05 | 2.01 | 完成
2.06 | 文件 | 技術規格書 | 技術規格 | IED | 2026-04-25 | 2026-05-09 | 2026-05-08 | 2.04 | 完成
2.07 | 系統設計 | 安全與權限設計 | 安全設計書 | Edward | 2026-04-28 | 2026-05-13 |  | 2.05 | 進行中
【核心模組開發】
3.01 | 開發 | 保險合約分組模組 | 分組模組 | IED | 2026-05-04 | 2026-06-15 |  | 2.06 | 進行中 |  | 核心分組邏輯完成 60%，依排程進行
3.02 | 開發 | 衡量模型基礎引擎 | 基礎引擎 | 浩倫 | 2026-05-08 | 2026-06-20 |  | 2.06 | 進行中 |  | GMM 模型基礎程式完成
3.03 | 開發 | 精算計算引擎 | 計算引擎 | 浩倫 | 2026-05-11 | 2026-06-27 |  | 3.02 | 進行中 |  | 與精算部門共同 review 公式正確性
3.04 | 開發 | CSM 計算模組 | CSM 模組 | IED | 2026-05-18 | 2026-07-02 |  | 3.02 | 待開始
3.05 | 開發 | 損失成分計算模組 | LC 模組 | Gina | 2026-05-25 | 2026-07-09 |  | 3.03 | 待開始
3.06 | 開發 | 風險調整計算模組 | RA 模組 | 浩倫 | 2026-06-01 | 2026-07-16 |  | 3.03 | 待開始
3.07 | 開發 | 財務報表模組 | 報表程式 | Gina | 2026-06-08 | 2026-07-23 |  | 3.04 | 待開始
3.08 | 開發 | 資料移轉與轉換工具 | 移轉腳本 | IED | 2026-06-15 | 2026-07-30 |  | 2.06 | 待開始
3.09 | 開發 | 舊系統資料介接 | 介接程式 | 浩倫 | 2026-06-22 | 2026-08-06 |  | 3.08 | 待開始
3.10 | 開發 | IFRS17 揭露報表 | 揭露報表 | Gina | 2026-06-29 | 2026-08-13 |  | 3.07 | 待開始
3.11 | 開發 | 結算與沖銷處理模組 | 結算模組 | IED | 2026-07-06 | 2026-08-20 |  | 3.04 | 待開始
3.12 | 開發 | 權限與稽核模組 | 稽核模組 | 浩倫 | 2026-07-13 | 2026-08-27 |  | 3.11 | 待開始
3.13 | 開發 | API Gateway 整合 | API 整合 | Gina | 2026-07-20 | 2026-09-03 |  | 3.11 | 待開始
3.14 | 開發 | 報表匯出與排程 | 匯出功能 | IED | 2026-07-27 | 2026-09-10 |  | 3.10 | 待開始
【測試驗收】
4.01 | 測試 | 單元測試 | 單元測試報告 | Gina | 2026-09-01 | 2026-09-19 |  | 3.14 | 待開始
4.02 | 測試 | 系統整合測試 | SIT 報告 | IED | 2026-09-15 | 2026-10-03 |  | 4.01 | 待開始
4.03 | 測試 | 平行試算第一輪 | 試算報告 | 浩倫 | 2026-09-22 | 2026-10-10 |  | 4.01 | 待開始 |  | 與現行系統對比驗證
4.04 | 測試 | 效能測試 | 效能報告 | IED | 2026-10-01 | 2026-10-15 |  | 4.02 | 待開始
4.05 | 測試 | UAT 驗收測試 | UAT 報告 | Gina | 2026-10-08 | 2026-10-29 |  | 4.02 | 待開始
4.06 | 測試 | 平行試算第二輪 | 試算報告 | 浩倫 | 2026-10-20 | 2026-11-14 |  | 4.03 | 待開始
4.07 | 測試 | 安全性測試 | 安全報告 | IED | 2026-11-01 | 2026-11-14 |  | 4.04 | 待開始
4.08 | 測試 | 會計師查核 | 查核報告 | Edward | 2026-11-10 | 2026-11-28 |  | 4.06 | 待開始
【上線準備】
5.01 | 部署 | 正式環境建置 | 環境建置記錄 | IED | 2026-11-16 | 2026-12-04 |  | 4.07 | 待開始
5.02 | 部署 | 資料移轉演練 | 移轉演練紀錄 | 浩倫 | 2026-11-23 | 2026-12-04 |  | 5.01 | 待開始
5.03 | 教育訓練 | 財務人員教育訓練 | 訓練教材 | 浩倫 | 2026-11-25 | 2026-12-09 |  | 5.02 | 待開始
5.04 | 文件 | 操作手冊與作業說明 | 操作手冊 | Gina | 2026-11-27 | 2026-12-09 |  | 3.14 | 待開始
5.05 | 部署 | 系統正式上線 | 上線公告 | IED | 2026-12-14 | 2026-12-22 |  | 5.03 | 待開始 |  | 搭配年底結算上線