## Slide 1
專案管理週報
Executive Status Report
2 個專案需立即關注
報告日期 2026/05/18
下次回報 2026/05/25
2
健康 專案
2
注意 專案
2
警報 專案

## Slide 2
執行摘要
專案一覽 · 2026/05/18
2
需立即關注 專案
2
需要觀察 專案
2
進度健康 專案
專案 / PM
完成率
進度 / 時間
預估完工
偏差
本期關鍵
預算報支專案
Jeffery · 注意
35%
時間 36%
2026/12/05
目標 2026/11/30
+5 天
2.04 Eportal 借支模組整合（已逾期 16 天）
AET通訊處銜訓應用案
Pamila · 健康
26%
時間 22%
2026/09/01
目標 2026/09/30
-29 天
2.03 資料庫設計（已逾期 2 天）
理賠前掃優化案
Edward · 注意
42%
時間 50%
2026/10/08
目標 2026/08/30
+39 天
2.07 即時掃描功能（已逾期 2 天）
IFRS17專案
Edward · 健康
33%
時間 26%
2026/11/01
目標 2026/12/31
-60 天
2.07 安全與權限設計（已逾期 5 天）
KH 升級案
駿逸 · 警報
38%
時間 47%
2026/10/18
目標 2026/08/30
+49 天
2.05 相依套件清單確認（已逾期 16 天）
UAT高風險處理案
Leo · 警報
8%
時間 32%
—
目標 2026/10/30
資料不足
1.03 測試案例設計（已逾期 44 天）
需主管裁示事項：10 件 · 詳見各專案 Page 2 與彙整頁

## Slide 3
預算報支專案
PM Jeffery · 2026/01/30 — 2026/11/30
專案概況 1 / 2
注意
系統上線
進度大致符合計畫，2 個任務出現風險訊號，需持續關注
35%
完成率
12/05
預估完工
+5 天
與目標偏差
進度 vs 時間
完成 35% · 時間 36%
任務分佈
共 43 個任務
完成 15
進行中 0
風險 2
待開始 26
里程碑進度
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
今日
需求調查與分析
100%
12/12
系統開發
20%
3/15
測試驗收
0%
0/8
上線部署
0%

## Slide 4
預算報支專案
風險與決策事項 · 2026/05/18
風險決策 2 / 2
0
本期完成
3
進行中 / 到期
2
風險議題
26
待開始
近 14 天完成（0）
本期無完成任務
進行中 / 即將到期（3）
Eportal 借支模組整合
延遲
Kate · 截止 05/02
還款流程開發
延遲
Sam · 截止 05/16
還款 API 設計與實作
待開始
Jeffery · 截止 05/23
風險議題與建議行動（2）
中
Kate
2.04 Eportal 借支模組整合（已逾期 16 天）
→ 需協助：釐清阻礙因素，評估是否調整計畫
低
Sam
2.05 還款流程開發（已逾期 2 天）
→ 請關注進度

## Slide 5
AET通訊處銜訓應用案
PM Pamila · 2026/04/10 — 2026/09/30
專案概況 1 / 2
健康
系統上線
進度依計畫推進，整體狀況良好
26%
完成率
09/01
預估完工
-29 天
與目標偏差
進度 vs 時間
完成 26% · 時間 22%
任務分佈
共 38 個任務
完成 10
進行中 2
風險 1
待開始 25
里程碑進度
5月
6月
7月
8月
9月
今日
需求調查與規劃
100%
8/8
系統設計
43%
2/7
系統開發
0%
0/12
測試
0%
上線部署與訓練
0%

## Slide 6
AET通訊處銜訓應用案
風險與決策事項 · 2026/05/18
風險決策 2 / 2
4
本期完成
5
進行中 / 到期
1
風險議題
25
待開始
近 14 天完成（4）
系統架構設計
Pamila · 完成 05/11
風險評估與管控計畫
Pamila · 完成 05/08
系統需求規格書 (SRS)
Powei · 完成 05/08
專案範疇與時程確認
Pamila · 完成 05/05
本期完成率 4 / 38
進行中 / 即將到期（5）
資料庫設計
延遲
Powei · 截止 05/16
API 規格設計
進行中
Ray · 截止 05/22
UI/UX 設計稿
進行中
Powei · 截止 05/23
系統整合架構規劃
待開始
Pamila · 截止 05/26
安全性與權限設計
待開始
Powei · 截止 05/28
風險議題與建議行動（1）
低
Powei
2.03 資料庫設計（已逾期 2 天）
→ 請關注進度

## Slide 7
理賠前掃優化案
PM Edward · 2026/02/01 — 2026/08/30
專案概況 1 / 2
注意
系統上線
進度大致符合計畫，1 個任務出現風險訊號，需持續關注
42%
完成率
10/08
預估完工
+39 天
與目標偏差
進度 vs 時間
完成 42% · 時間 50%
任務分佈
共 33 個任務
完成 14
進行中 3
風險 1
待開始 15
里程碑進度
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
今日
需求與規劃
100%
8/8
規則引擎開發
62%
6/12
測試驗收
0%
0/8
上線與監控
0%

## Slide 8
理賠前掃優化案
風險與決策事項 · 2026/05/18
風險決策 2 / 2
2
本期完成
4
進行中 / 到期
1
風險議題
15
待開始
近 14 天完成（2）
批次排程作業
Martin · 完成 05/07
例外處理與告警機制
James · 完成 05/07
本期完成率 2 / 33
進行中 / 即將到期（4）
即時掃描功能
延遲
Martin · 截止 05/16
規則版本管理
進行中
James · 截止 05/20
API 整合開發
進行中
Edward · 截止 05/23
前端報表介面
進行中
Martin · 截止 05/30
風險議題與建議行動（1）
低
Martin
2.07 即時掃描功能（已逾期 2 天）
→ 請關注進度

## Slide 9
IFRS17專案
PM Edward · 2026/03/01 — 2026/12/31
專案概況 1 / 2
健康
系統上線
進度超前約 8%，依計畫順利推進
33%
完成率
11/01
預估完工
-60 天
與目標偏差
進度 vs 時間
完成 33% · 時間 26%
任務分佈
共 42 個任務
完成 14
進行中 3
風險 1
待開始 24
里程碑進度
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
今日
法規分析與規劃
100%
8/8
系統設計
86%
6/7
核心模組開發
11%
0/14
測試驗收
0%
上線準備
0%

## Slide 10
IFRS17專案
風險與決策事項 · 2026/05/18
風險決策 2 / 2
2
本期完成
4
進行中 / 到期
1
風險議題
24
待開始
近 14 天完成（2）
技術規格書
IED · 完成 05/08
介接架構設計
浩倫 · 完成 05/05
本期完成率 2 / 42
進行中 / 即將到期（4）
安全與權限設計
延遲
Edward · 截止 05/13
保險合約分組模組
進行中
IED · 截止 06/15
衡量模型基礎引擎
進行中
浩倫 · 截止 06/20
精算計算引擎
進行中
浩倫 · 截止 06/27
風險議題與建議行動（1）
低
Edward
2.07 安全與權限設計（已逾期 5 天）
→ 請關注進度

## Slide 11
KH 升級案
PM 駿逸 · 2026/02/15 — 2026/08/30
專案概況 1 / 2
警報
完成系統導入
4 個任務出現嚴重風險，影響整體上線時程，需立即裁示
38%
完成率
10/18
預估完工
+49 天
與目標偏差
進度 vs 時間
完成 38% · 時間 47%
任務分佈
共 32 個任務
完成 12
進行中 2
風險 4
待開始 14
里程碑進度
3月
4月
5月
6月
7月
今日
環境評估與規劃
100%
8/8
前置準備
50%
4/10
升級執行
0%
0/8
驗收與監控
0%

## Slide 12
KH 升級案
風險與決策事項 · 2026/05/18
風險決策 2 / 2
0
本期完成
8
進行中 / 到期
4
風險議題
14
待開始
近 14 天完成（0）
本期無完成任務
進行中 / 即將到期（8）
相依套件清單確認
延遲
Victor · 截止 05/02
DB Schema 升級腳本
風險
Victor · 截止 05/09
套件相依性衝突解決
延遲
Iris · 截止 05/16
資料移轉腳本
延遲
駿逸 · 截止 05/16
設定檔遷移腳本
進行中
駿逸 · 截止 05/20
風險議題與建議行動（4）
中
Victor
2.05 相依套件清單確認（已逾期 16 天）
→ 需協助：釐清阻礙因素，評估是否調整計畫
中
Victor
2.07 DB Schema 升級腳本（已逾期 9 天）
→ 需協助：釐清阻礙因素，評估是否調整計畫
另有 2 件風險議題，詳見彙整頁

## Slide 13
UAT高風險處理案
PM Leo · 2026/03/01 — 2026/10/30
專案概況 1 / 2
警報
完成UAT
7 個任務出現嚴重風險，影響整體上線時程，需立即裁示
8%
完成率
—
預估完工（資料不足）
—
與目標偏差
進度 vs 時間
完成 8% · 時間 32%
任務分佈
共 39 個任務
完成 3
進行中 1
風險 7
待開始 28
里程碑進度
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
今日
UAT 規劃
43%
3/7
核心業務功能測試
4%
0/12
介面與整合測試
0%
0/8
缺陷修復與驗收
0%
結案
0%

## Slide 14
UAT高風險處理案
風險與決策事項 · 2026/05/18
風險決策 2 / 2
0
本期完成
8
進行中 / 到期
7
風險議題
28
待開始
近 14 天完成（0）
本期無完成任務
進行中 / 即將到期（8）
測試案例設計
延遲
SL-Kenny · 截止 04/04
高風險案例設計
延遲
SL-Kenny · 截止 04/11
UAT 測試環境建置
延遲
SL-Frank · 截止 04/11
UAT 測試資料準備
延遲
Sam · 截止 04/25
保費計算模組測試
延遲
SL-Kenny · 截止 05/02
風險議題與建議行動（7）
高
SL-Kenny
1.03 測試案例設計（已逾期 44 天）
→ 需裁示：加派人力 / 縮減範圍 / 調整上線時程
高
SL-Kenny
1.04 高風險案例設計（已逾期 37 天）
→ 需裁示：加派人力 / 縮減範圍 / 調整上線時程
另有 5 件風險議題，詳見彙整頁

## Slide 15
需主管裁示事項
高嚴重度 6 · 中嚴重度 4 · 2026/05/18
嚴重度
專案 / PM
議題
影響說明
建議行動
高
UAT高風險處理案
SL-Kenny
1.03 測試案例設計（已逾期 44 天）
案例設計嚴重落後，已逾期 5 週；複雜度超預期，已申請追加 2 名測試人力
需裁示：加派人力 / 縮減範圍 / 調整上線時程
高
UAT高風險處理案
SL-Kenny
1.04 高風險案例設計（已逾期 37 天）
依賴 1.03 結果，預估再延後 3 週；範圍恐需重新評估
需裁示：加派人力 / 縮減範圍 / 調整上線時程
高
UAT高風險處理案
SL-Frank
1.05 UAT 測試環境建置（已逾期 37 天）
環境異常（DB connection pool / API gateway 設定），Infra 修復中，阻塞所有測試啟動
需裁示：加派人力 / 縮減範圍 / 調整上線時程
高
UAT高風險處理案
Sam
1.06 UAT 測試資料準備（已逾期 23 天）
資料客戶遮罩規則異常需重新匯出，影響資料量約 30%
需裁示：加派人力 / 縮減範圍 / 調整上線時程
高
UAT高風險處理案
SL-Kenny
2.01 保費計算模組測試（已逾期 16 天）
保費計算結果與精算系統差異達 5%，業務衝擊大，已升級至 PM 與開發團隊處理
需裁示：加派人力 / 縮減範圍 / 調整上線時程
高
UAT高風險處理案
SL-Frank
2.02 核保流程完整測試（已逾期 9 天）
核保規則邏輯缺陷影響 30% 案件，需求變更單已開立；預估增加 2 週開發週期
需裁示：加派人力 / 縮減範圍 / 調整上線時程
中
預算報支專案
Kate
2.04 Eportal 借支模組整合（已逾期 16 天）
Eportal 廠商 API 規格異動，待 5/14 廠商確認；可能延後 1 週影響 2.06
需協助：釐清阻礙因素，評估是否調整計畫
另有 3 件高/中嚴重度事項 · 另有 6 件低嚴重度事項，請參閱各專案 Page 2

## Slide 16
謝謝聆聽
本期報告 2026/05/18 · 下次回報 2026/05/25