## WBS
WBS 編號 | 任務類型 | 工作項目 | 交付物 | 負責人 | 開始日 | 預計結束日 | 實際完成日 | 前置任務 | 狀態 | 風險等級 | 備註
【需求調查與規劃】
1.01 | 需求分析 | 通訊處業務需求訪談 | 訪談紀錄 | Pamila | 2026-04-10 | 2026-04-18 | 2026-04-17 |  | 完成 |  | 與北中南三區通訊處共完成 6 場訪談
1.02 | 需求分析 | 現行銜訓流程現況分析 | AS-IS 流程 | Ray | 2026-04-15 | 2026-04-25 | 2026-04-24 | 1.01 | 完成
1.03 | 需求分析 | 教育訓練資源盤點 | 資源清單 | Iris | 2026-04-15 | 2026-04-24 | 2026-04-23 | 1.01 | 完成
1.04 | 需求分析 | 利害關係人需求對齊會議 | 會議結論 | Pamila | 2026-04-20 | 2026-04-28 | 2026-04-27 | 1.02 | 完成 |  | 業務、HR、IT 三方達成共識
1.05 | 需求分析 | 功能需求清單確認 | FRS 清單 | Pamila | 2026-04-20 | 2026-04-30 | 2026-04-29 | 1.04 | 完成
1.06 | 需求分析 | KPI 與成效指標定義 | KPI 文件 | Ray | 2026-04-25 | 2026-05-03 | 2026-05-02 | 1.05 | 完成
1.07 | 文件 | 專案範疇與時程確認 | 專案計畫書 | Pamila | 2026-04-28 | 2026-05-06 | 2026-05-05 | 1.06 | 完成
1.08 | 文件 | 風險評估與管控計畫 | 風險登錄表 | Pamila | 2026-05-02 | 2026-05-09 | 2026-05-08 | 1.07 | 完成
【系統設計】
2.01 | 系統設計 | 系統需求規格書 (SRS) | SRS 文件 | Powei | 2026-04-25 | 2026-05-09 | 2026-05-08 | 1.05 | 完成
2.02 | 系統設計 | 系統架構設計 | 架構圖 | Pamila | 2026-05-01 | 2026-05-14 | 2026-05-11 | 2.01 | 完成 |  | 微服務架構，與既有 SSO 整合
2.03 | 系統設計 | 資料庫設計 | DB Schema | Powei | 2026-05-05 | 2026-05-16 |  | 2.02 | 進行中 |  | ER Diagram 完成 70%，週四評審
2.04 | 系統設計 | UI/UX 設計稿 | Figma 設計稿 | Powei | 2026-05-05 | 2026-05-23 |  | 2.02 | 進行中 |  | 首頁與課程列表已產出，業務評審中
2.05 | 系統設計 | API 規格設計 | API Spec | Ray | 2026-05-08 | 2026-05-22 |  | 2.03 | 進行中
2.06 | 系統設計 | 系統整合架構規劃 | 整合方案 | Pamila | 2026-05-12 | 2026-05-26 |  | 2.02 | 待開始
2.07 | 系統設計 | 安全性與權限設計 | 安全設計書 | Powei | 2026-05-15 | 2026-05-28 |  | 2.02 | 待開始
【系統開發】
3.01 | 開發 | 應用程式框架建立 | 框架程式 | Powei | 2026-05-25 | 2026-06-06 |  | 2.06 | 待開始
3.02 | 開發 | 銜訓課程管理模組 | 課程模組 | Ray | 2026-06-01 | 2026-06-20 |  | 3.01 | 待開始
3.03 | 開發 | 學員資料管理模組 | 學員模組 | Pamila | 2026-06-08 | 2026-06-27 |  | 3.01 | 待開始
3.04 | 開發 | 通訊處組織介接 API | 介接程式 | Powei | 2026-06-15 | 2026-07-04 |  | 3.02 | 待開始
3.05 | 開發 | 出缺席管理功能 | 簽到模組 | Ray | 2026-06-22 | 2026-07-11 |  | 3.03 | 待開始
3.06 | 開發 | 學員成績紀錄與報表 | 成績模組 | Pamila | 2026-06-29 | 2026-07-18 |  | 3.04 | 待開始
3.07 | 開發 | 推播通知功能 | 通知模組 | Ray | 2026-07-06 | 2026-07-22 |  | 3.05 | 待開始
3.08 | 開發 | 行動裝置 RWD 適配 | RWD 頁面 | Pamila | 2026-07-13 | 2026-07-27 |  | 3.06 | 待開始
3.09 | 開發 | 管理後台開發 | 後台頁面 | Powei | 2026-07-15 | 2026-08-05 |  | 3.06 | 待開始
3.10 | 開發 | 權限與角色管理 | 權限模組 | Ray | 2026-07-22 | 2026-08-08 |  | 3.07 | 待開始
3.11 | 開發 | 資料匯出與報表 | 報表功能 | Pamila | 2026-07-27 | 2026-08-11 |  | 3.06 | 待開始
3.12 | 開發 | 系統整合與調校 | 整合版本 | Powei | 2026-08-03 | 2026-08-15 |  | 3.10 | 待開始
【測試】
4.01 | 測試 | 單元測試 | 測試報告 | Ray | 2026-08-03 | 2026-08-15 |  | 3.12 | 待開始
4.02 | 測試 | SIT 系統整合測試 | SIT 報告 | Ray | 2026-08-10 | 2026-08-22 |  | 4.01 | 待開始
4.03 | 測試 | 效能測試 | 效能報告 | Powei | 2026-08-15 | 2026-08-25 |  | 4.02 | 待開始
4.04 | 測試 | UAT 使用者驗收測試 | UAT 報告 | Pamila | 2026-08-20 | 2026-09-03 |  | 4.02 | 待開始
4.05 | 測試 | 安全性測試 | 安全報告 | Powei | 2026-08-22 | 2026-09-03 |  | 4.02 | 待開始
4.06 | 測試 | 回歸測試 | 回歸測試報告 | Ray | 2026-09-01 | 2026-09-10 |  | 4.04 | 待開始
【上線部署與訓練】
5.01 | 文件 | 使用者操作手冊 | 操作手冊 | Powei | 2026-08-24 | 2026-09-05 |  | 3.12 | 待開始
5.02 | 部署 | 正式環境部署 | 部署記錄 | Powei | 2026-09-07 | 2026-09-15 |  | 4.06 | 待開始
5.03 | 教育訓練 | 通訊處種子教師訓練 | 訓練教材 | Pamila | 2026-09-10 | 2026-09-18 |  | 5.01 | 待開始
5.04 | 教育訓練 | 通訊處全員教育訓練 | 訓練紀錄 | Pamila | 2026-09-15 | 2026-09-25 |  | 5.03 | 待開始
5.05 | 部署 | 系統正式上線 | 上線公告 | Powei | 2026-09-22 | 2026-09-30 |  | 5.04 | 待開始