## WBS
WBS 編號 | 任務類型 | 工作項目 | 交付物 | 負責人 | 開始日 | 預計結束日 | 實際完成日 | 前置任務 | 狀態 | 風險等級 | 備註
【需求與規劃】
1.01 | 需求分析 | 理賠前掃流程現況分析 | AS-IS 流程 | Martin | 2026-02-01 | 2026-02-14 | 2026-02-12 |  | 完成
1.02 | 需求分析 | 既有規則盤點與評估 | 現行規則表 | James | 2026-02-05 | 2026-02-18 | 2026-02-16 | 1.01 | 完成 |  | 盤點共 87 條既有規則，可重用 62 條
1.03 | 需求分析 | 前掃規則需求訪談 | 需求清單 | Edward | 2026-02-05 | 2026-02-21 | 2026-02-19 | 1.01 | 完成 |  | 理賠部、核保部各 3 場訪談
1.04 | 需求分析 | 優化目標與效益評估 | 效益評估報告 | James | 2026-02-10 | 2026-02-28 | 2026-02-26 | 1.02 | 完成 |  | 目標：人工複核率下降 40%
1.05 | 系統設計 | 優化架構設計 | 架構設計書 | Edward | 2026-02-25 | 2026-03-07 | 2026-03-05 | 1.04 | 完成
1.06 | 系統設計 | 資料模型設計 | ER Diagram | Martin | 2026-03-01 | 2026-03-14 | 2026-03-12 | 1.05 | 完成
1.07 | 文件 | 技術規格書 | 技術規格 | James | 2026-03-10 | 2026-03-21 | 2026-03-19 | 1.06 | 完成
1.08 | 文件 | 專案計畫書 | 專案計畫書 | Edward | 2026-03-12 | 2026-03-24 | 2026-03-22 | 1.07 | 完成
【規則引擎開發】
2.01 | 開發 | 規則引擎框架建立 | 框架程式 | James | 2026-03-18 | 2026-03-28 | 2026-03-26 | 1.07 | 完成 |  | 採用 Drools 規則引擎
2.02 | 開發 | 基本前掃規則實作 | 規則程式 v1 | Martin | 2026-03-25 | 2026-04-11 | 2026-04-09 | 2.01 | 完成
2.03 | 開發 | 複雜條件規則實作 | 規則程式 v2 | James | 2026-04-05 | 2026-04-18 | 2026-04-16 | 2.02 | 完成
2.04 | 開發 | 規則設定管理介面 | 管理介面 | Edward | 2026-04-12 | 2026-04-30 | 2026-04-28 | 2.03 | 完成
2.05 | 開發 | 批次排程作業 | 排程程式 | Martin | 2026-04-20 | 2026-05-09 | 2026-05-07 | 2.04 | 完成
2.06 | 開發 | 例外處理與告警機制 | 告警功能 | James | 2026-04-25 | 2026-05-09 | 2026-05-07 | 2.05 | 完成
2.07 | 開發 | 即時掃描功能 | 即時掃描程式 | Martin | 2026-04-28 | 2026-05-16 |  | 2.05 | 進行中 |  | 已完成核心邏輯，效能調校中
2.08 | 開發 | 規則版本管理 | 版本管理功能 | James | 2026-05-01 | 2026-05-20 |  | 2.06 | 進行中
2.09 | 開發 | API 整合開發 | API 程式 | Edward | 2026-05-05 | 2026-05-23 |  | 2.04 | 進行中 |  | 主要 API 端點完成，下游整合測試中
2.10 | 開發 | 前端報表介面 | 報表頁面 | Martin | 2026-05-08 | 2026-05-30 |  | 2.06 | 進行中 |  | 報表雛形完成，依使用者回饋微調 UI
2.11 | 開發 | 歷史資料分析功能 | 分析模組 | James | 2026-05-12 | 2026-06-02 |  | 2.09 | 待開始
2.12 | 開發 | 規則效益儀表板 | Dashboard | Edward | 2026-05-18 | 2026-06-06 |  | 2.10 | 待開始
【測試驗收】
3.01 | 測試 | 單元測試 | 單元測試報告 | James | 2026-05-25 | 2026-06-13 |  | 2.12 | 待開始
3.02 | 測試 | 規則正確性驗證 | 驗證報告 | Martin | 2026-06-01 | 2026-06-15 |  | 3.01 | 待開始 |  | 與業務專家共同 review
3.03 | 測試 | 效能與壓力測試 | 效能報告 | Edward | 2026-06-03 | 2026-06-20 |  | 3.01 | 待開始
3.04 | 測試 | SIT 系統整合測試 | SIT 報告 | Martin | 2026-06-10 | 2026-06-25 |  | 3.02 | 待開始
3.05 | 測試 | 效益指標驗證 | 效益報告 | James | 2026-06-15 | 2026-06-28 |  | 3.03 | 待開始
3.06 | 測試 | UAT 驗收測試 | UAT 報告 | Edward | 2026-06-20 | 2026-07-04 |  | 3.04 | 待開始
3.07 | 文件 | 使用者手冊與操作說明 | 使用者手冊 | James | 2026-06-15 | 2026-06-27 |  | 2.12 | 待開始
3.08 | 文件 | 規則設定教學文件 | 教學文件 | Martin | 2026-06-18 | 2026-07-02 |  | 3.07 | 待開始
【上線與監控】
4.01 | 部署 | 正式上線部署 | 部署記錄 | Edward | 2026-07-08 | 2026-07-16 |  | 3.06 | 待開始
4.02 | 測試 | 上線後系統監控 | 監控報告 | Martin | 2026-07-15 | 2026-07-30 |  | 4.01 | 待開始 |  | 首兩週密集監控
4.03 | 開發 | 規則調校與優化 | 調校紀錄 | James | 2026-07-20 | 2026-08-08 |  | 4.02 | 待開始
4.04 | 文件 | 優化效益評估報告 | 效益報告 | Edward | 2026-08-05 | 2026-08-18 |  | 4.03 | 待開始
4.05 | 文件 | 專案結案報告 | 結案報告 | Edward | 2026-08-15 | 2026-08-30 |  | 4.04 | 待開始