## WBS
WBS 編號 | 任務類型 | 工作項目 | 交付物 | 負責人 | 開始日 | 預計結束日 | 實際完成日 | 前置任務 | 狀態 | 風險等級 | 備註
【環境評估與規劃】
1.01 | 系統分析 | 現有環境版本盤點 | 版本清單 | 駿逸 | 2026-02-15 | 2026-02-21 | 2026-02-20 |  | 完成 |  | 盤點 38 台主機、12 個服務
1.02 | 系統分析 | 硬體資源規格確認 | 硬體規格文件 | Victor | 2026-02-18 | 2026-02-28 | 2026-02-27 | 1.01 | 完成
1.03 | 系統分析 | 升級相容性評估 | 相容性報告 | Iris | 2026-02-22 | 2026-03-07 | 2026-03-05 | 1.02 | 完成
1.04 | 系統分析 | 第三方元件清單確認 | 元件清單 | Victor | 2026-03-01 | 2026-03-14 | 2026-03-12 | 1.03 | 完成 |  | 確認 47 個第三方元件
1.05 | 系統分析 | 主機房環境檢查 | 環境檢查表 | 駿逸 | 2026-03-05 | 2026-03-15 | 2026-03-13 | 1.02 | 完成
1.06 | 文件 | 升級計畫書 | 升級計畫書 | 駿逸 | 2026-03-10 | 2026-03-21 | 2026-03-19 | 1.04 | 完成
1.07 | 文件 | 回滾與緊急應變計畫 | 回滾計畫 | Iris | 2026-03-15 | 2026-03-28 | 2026-03-26 | 1.06 | 完成 |  | 已制定 3 階段回滾機制
1.08 | 文件 | 教育訓練計畫 | 訓練計畫 | Victor | 2026-03-20 | 2026-03-30 | 2026-03-28 | 1.06 | 完成
【前置準備】
2.01 | 部署 | 測試環境建置 | 測試環境 | Victor | 2026-03-25 | 2026-04-11 | 2026-04-09 | 1.07 | 完成
2.02 | 開發 | 完整備份機制建立 | 備份腳本 | 駿逸 | 2026-04-01 | 2026-04-18 | 2026-04-16 | 2.01 | 完成 |  | 全量 + 增量備份雙軌
2.03 | 開發 | 備份完整性驗證腳本 | 驗證腳本 | Iris | 2026-04-15 | 2026-04-25 | 2026-04-23 | 2.02 | 完成
2.04 | 開發 | 監控告警機制設定 | 告警設定 | Victor | 2026-04-20 | 2026-05-02 | 2026-05-01 | 2.01 | 完成
2.05 | 開發 | 相依套件清單確認 | 套件清單 | Victor | 2026-04-20 | 2026-05-02 |  | 2.03 | 延遲 | 中 | 套件衝突清單共 7 項，已釐清 5 項，剩餘 2 項需廠商技術支援
2.06 | 開發 | 套件相依性衝突解決 | 更新記錄 | Iris | 2026-04-25 | 2026-05-16 |  | 2.05 | 進行中 | 低 | 需配合 2.05 結果同步處理，預估再 1 週可完成
2.07 | 開發 | DB Schema 升級腳本 | 升級腳本 | Victor | 2026-04-15 | 2026-05-09 |  | 2.01 | 風險 | 中 | 部分資料表結構異動較大，DBA 評估中；預計再延後 1 週
2.08 | 開發 | 資料移轉腳本 | 移轉腳本 | 駿逸 | 2026-04-28 | 2026-05-16 |  | 2.07 | 進行中 |  | 與 2.07 連動，待 Schema 定案
2.09 | 開發 | 設定檔遷移腳本 | 設定遷移腳本 | 駿逸 | 2026-04-30 | 2026-05-20 |  | 2.06 | 進行中
2.10 | 測試 | 測試環境升級演練 | 演練紀錄 | 駿逸 | 2026-05-05 | 2026-05-23 |  | 2.08 | 進行中 |  | 須等 2.07/2.08 完成方能完整演練
【升級執行】
3.01 | 部署 | 正式環境預備檢查 | 檢查清單 | Victor | 2026-05-20 | 2026-05-30 |  | 2.10 | 待開始
3.02 | 文件 | 利害關係人通知 | 通知信 | 駿逸 | 2026-05-25 | 2026-05-30 |  | 3.01 | 待開始
3.03 | 部署 | 正式環境停機公告 | 停機公告 | 駿逸 | 2026-06-01 | 2026-06-05 |  | 3.02 | 待開始
3.04 | 部署 | 正式環境完整備份 | 備份紀錄 | Iris | 2026-06-05 | 2026-06-07 |  | 3.03 | 待開始
3.05 | 部署 | 系統升級執行 | 升級紀錄 | 駿逸 | 2026-06-06 | 2026-06-08 |  | 3.04 | 待開始 |  | 預計週末停機 36 小時執行
3.06 | 測試 | 升級後煙霧測試 | 煙霧測試報告 | Iris | 2026-06-08 | 2026-06-13 |  | 3.05 | 待開始
3.07 | 測試 | 回歸測試執行 | 回歸測試報告 | Victor | 2026-06-10 | 2026-06-20 |  | 3.06 | 待開始
3.08 | 開發 | 緊急修復作業預留 | 修復紀錄 | 駿逸 | 2026-06-15 | 2026-06-25 |  | 3.07 | 待開始 |  | 預留 buffer，視測試結果啟用
【驗收與監控】
4.01 | 測試 | 使用者驗收確認 | 驗收簽核單 | Iris | 2026-06-20 | 2026-06-27 |  | 3.07 | 待開始
4.02 | 測試 | 效能基準比對 | 效能比對報告 | Victor | 2026-06-22 | 2026-06-30 |  | 4.01 | 待開始
4.03 | 文件 | 維運交接文件 | 維運手冊 | 駿逸 | 2026-06-25 | 2026-07-04 |  | 4.02 | 待開始
4.04 | 測試 | 上線後監控報告 | 監控報告 | Iris | 2026-06-27 | 2026-07-14 |  | 4.01 | 待開始 |  | 首兩週每日監控
4.05 | 部署 | 舊版本下架 | 下架通知 | 駿逸 | 2026-07-15 | 2026-07-20 |  | 4.04 | 待開始
4.06 | 文件 | 結案報告 | 結案報告 | 駿逸 | 2026-07-20 | 2026-07-30 |  | 4.05 | 待開始