## WBS
WBS 編號 | 任務類型 | 工作項目 | 交付物 | 負責人 | 開始日 | 預計結束日 | 實際完成日 | 前置任務 | 狀態 | 風險等級 | 備註
【UAT 規劃】
1.01 | 文件 | UAT 測試策略制定 | 測試策略文件 | Leo | 2026-03-01 | 2026-03-14 | 2026-03-13 |  | 完成
1.02 | 文件 | 測試環境架構規劃 | 環境規劃書 | SL-Frank | 2026-03-10 | 2026-03-21 | 2026-03-19 | 1.01 | 完成
1.03 | 測試 | 測試案例設計 | 測試案例清單 | SL-Kenny | 2026-03-15 | 2026-04-04 |  | 1.02 | 延遲 | 中 | 案例設計嚴重落後，已逾期 5 週；複雜度超預期，已申請追加 2 名測試人力
1.04 | 測試 | 高風險案例設計 | 高風險案例集 | SL-Kenny | 2026-03-20 | 2026-04-11 |  | 1.03 | 延遲 | 高 | 依賴 1.03 結果，預估再延後 3 週；範圍恐需重新評估
1.05 | 部署 | UAT 測試環境建置 | 環境設定文件 | SL-Frank | 2026-03-20 | 2026-04-11 |  | 1.02 | 延遲 | 高 | 環境異常（DB connection pool / API gateway 設定），Infra 修復中，阻塞所有測試啟動
1.06 | 測試 | UAT 測試資料準備 | 測試資料集 | Sam | 2026-04-01 | 2026-04-25 |  | 1.05 | 延遲 | 中 | 資料客戶遮罩規則異常需重新匯出，影響資料量約 30%
1.07 | 文件 | 業務單位測試人員召集 | 人員清冊 | Leo | 2026-04-05 | 2026-04-18 | 2026-04-16 | 1.01 | 完成 |  | 共召集 18 位業務測試員
【核心業務功能測試】
2.01 | 測試 | 保費計算模組測試 | 測試報告 | SL-Kenny | 2026-04-15 | 2026-05-02 |  | 1.06 | 延遲 | 高 | 保費計算結果與精算系統差異達 5%，業務衝擊大，已升級至 PM 與開發團隊處理
2.02 | 測試 | 核保流程完整測試 | 核保測試報告 | SL-Frank | 2026-04-20 | 2026-05-09 |  | 2.01 | 風險 | 高 | 核保規則邏輯缺陷影響 30% 案件，需求變更單已開立；預估增加 2 週開發週期
2.03 | 測試 | 理賠申請流程測試 | 理賠測試報告 | Sam | 2026-04-25 | 2026-05-16 |  | 2.01 | 進行中 | 中 | 受 2.01 阻塞，僅能執行不涉保費計算之子案例
2.04 | 測試 | 批量理賠處理測試 | 批量測試報告 | SL-Kenny | 2026-05-01 | 2026-05-23 |  | 2.02 | 進行中 | 中 | 需待 2.02 核保缺陷修復後才能完整批量驗證
2.05 | 測試 | 保單異動功能測試 | 異動測試報告 | SL-Frank | 2026-05-10 | 2026-05-30 |  | 2.03 | 待開始
2.06 | 測試 | 合約終止流程測試 | 終止測試報告 | Sam | 2026-05-15 | 2026-06-06 |  | 2.04 | 待開始
2.07 | 測試 | 精算數據驗證 | 驗算報告 | SL-Kenny | 2026-05-20 | 2026-06-13 |  | 2.04 | 待開始
2.08 | 測試 | 報表產出完整性驗證 | 報表驗證報告 | SL-Frank | 2026-06-01 | 2026-06-20 |  | 2.05 | 待開始
2.09 | 測試 | 保單貸款流程測試 | 貸款測試報告 | Sam | 2026-06-05 | 2026-06-22 |  | 2.06 | 待開始
2.10 | 測試 | 紅利分配計算測試 | 紅利測試報告 | SL-Kenny | 2026-06-08 | 2026-06-25 |  | 2.07 | 待開始
2.11 | 測試 | 客戶資料異動測試 | 資料測試報告 | SL-Frank | 2026-06-10 | 2026-06-27 |  | 2.05 | 待開始
2.12 | 測試 | 對外通訊與通知測試 | 通知測試報告 | Sam | 2026-06-15 | 2026-07-02 |  | 2.08 | 待開始
【介面與整合測試】
3.01 | 測試 | 前後端介面整合測試 | 整合測試報告 | SL-Kenny | 2026-06-15 | 2026-06-30 |  | 2.08 | 待開始
3.02 | 測試 | 第三方系統介接測試 | 介接測試報告 | SL-Frank | 2026-06-20 | 2026-07-08 |  | 3.01 | 待開始
3.03 | 測試 | 效能基準測試 | 效能測試報告 | Sam | 2026-06-25 | 2026-07-15 |  | 3.01 | 待開始
3.04 | 測試 | 壓力與穩定性測試 | 壓力測試報告 | SL-Kenny | 2026-07-01 | 2026-07-20 |  | 3.03 | 待開始
3.05 | 測試 | 安全性滲透測試 | 安全測試報告 | SL-Frank | 2026-07-08 | 2026-07-22 |  | 3.02 | 待開始
3.06 | 測試 | 邊界條件與異常測試 | 異常測試報告 | Sam | 2026-07-12 | 2026-07-25 |  | 3.04 | 待開始
3.07 | 測試 | 並行處理測試 | 並行測試報告 | SL-Kenny | 2026-07-15 | 2026-07-28 |  | 3.04 | 待開始
3.08 | 測試 | 災難復原測試 | 災難復原報告 | SL-Frank | 2026-07-20 | 2026-08-01 |  | 3.05 | 待開始
【缺陷修復與驗收】
4.01 | 文件 | 缺陷分級與排程 | 缺陷處理計畫 | Leo | 2026-07-20 | 2026-07-25 |  | 3.08 | 待開始
4.02 | 開發 | 高嚴重度缺陷修復 | 修復確認紀錄 | Sam | 2026-07-25 | 2026-08-15 |  | 4.01 | 待開始 |  | 目前已累積 2 高嚴重度缺陷
4.03 | 開發 | 中嚴重度缺陷修復 | 修復清單 | SL-Kenny | 2026-08-10 | 2026-08-29 |  | 4.02 | 待開始
4.04 | 開發 | 低嚴重度缺陷修復 | 修復清單 | SL-Frank | 2026-08-15 | 2026-09-05 |  | 4.03 | 待開始
4.05 | 測試 | 缺陷修復驗證測試 | 驗證測試報告 | SL-Frank | 2026-08-20 | 2026-09-12 |  | 4.04 | 待開始
4.06 | 測試 | 全面回歸測試 | 回歸測試報告 | SL-Kenny | 2026-08-25 | 2026-09-19 |  | 4.05 | 待開始
4.07 | 測試 | 最終驗收測試 | 最終驗收報告 | Leo | 2026-09-15 | 2026-10-03 |  | 4.06 | 待開始 |  | 目前綜合評估：上線目標 10/30 恐須延後 2-3 週
4.08 | 文件 | 業務單位簽核 | 驗收簽核單 | Leo | 2026-10-01 | 2026-10-15 |  | 4.07 | 待開始
【結案】
5.01 | 文件 | UAT 結案報告 | 結案報告 | Leo | 2026-10-10 | 2026-10-22 |  | 4.08 | 待開始
5.02 | 文件 | 上線建議書 | 上線建議書 | Leo | 2026-10-15 | 2026-10-25 |  | 5.01 | 待開始
5.03 | 文件 | 經驗教訓彙整 | 經驗教訓清單 | Sam | 2026-10-20 | 2026-10-28 |  | 5.01 | 待開始
5.04 | 文件 | 結案會議 | 會議紀錄 | Leo | 2026-10-25 | 2026-10-30 |  | 5.02 | 待開始