## WBS清單
WBS 編號 | 任務類型 | 工作項目 | 交付物 | 優先序 | 負責人 | 開始日 | 預計結束日 | 實際完成日 | 前置任務 | 狀態 | 風險等級 | 備註
1.0 |  | 【UX 重新設計】
1.1 | 需求分析 | 使用者訪談 (50人) | 訪談報告 | 高 | Vincent | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 2026-02-27 |  | 完成 | 低 | iOS/Android 各25人
1.2 | 需求分析 | 競品分析 | 競品報告 | 中 | Mia | 2026-02-15 | 2026-03-01 | 2026-03-05 |  | 完成 | 低
1.3 | 系統設計 | 資訊架構與 user flow | Wireframe | 高 | Vincent | 2026-03-01 | 2026-03-21 | 2026-03-28 | 1.1 | 完成 | 中 | 改版幅度大，多次調整
1.4 | 系統設計 | 高擬真原型 (Figma) | 原型檔 | 高 | Mia | 2026-03-21 | 2026-04-18 | 2026-04-30 | 1.3 | 完成 | 高 | 高層 review 多次退回，延遲12天
1.5 | 系統設計 | UX 使用者測試 (8人) | 測試報告 | 高 | Vincent | 2026-04-18 | 2026-05-02 |  | 1.4 | 風險 | 高 | 測試結果不佳，主流程需重做
2.0 |  | 【前端開發】
2.1 | 開發前端 | Design System 建立 | 元件庫 | 高 | Daniel | 2026-04-01 | 2026-05-02 | 2026-05-01 |  | 完成 | 低
2.2 | 開發前端 | iOS App 主頁面 | iOS 程式碼 | 高 | Daniel | 2026-05-02 | 2026-06-02 |  | 2.1 | 進行中 | 中 | 依賴 1.5 結果可能要返工
2.3 | 開發前端 | Android App 主頁面 | Android碼 | 高 | Sophie | 2026-05-02 | 2026-06-02 |  | 2.1 | 進行中 | 中
2.4 | 開發前端 | 保單查詢/詳情頁 | 雙平台碼 | 高 | Sophie | 2026-06-02 | 2026-06-20 |  | 2.2 | 待開始 | 中
2.5 | 開發前端 | 理賠申請流程頁 | 雙平台碼 | 中 | Daniel | 2026-06-02 | 2026-06-20 |  | 2.2 | 待開始 | 中
2.6 | 開發前端 | 推播通知與深層連結 | 雙平台碼 | 中 | Sophie | 2026-06-20 | 2026-07-04 |  | 2.4 | 待開始 | 低
3.0 |  | 【後端 API 整合】
3.1 | 開發後端 | 新版 API Gateway 升級 | API Gateway | 高 | Brian | 2026-03-15 | 2026-04-15 | 2026-04-20 |  | 完成 | 中
3.2 | 開發後端 | 保戶身分驗證 (生物識別) | 後端程式碼 | 高 | Brian | 2026-04-15 | 2026-05-02 |  | 3.1 | 延遲 | 高 | FaceID/指紋整合測試失敗，需資安團隊協助
3.3 | 開發後端 | 推播後端 (FCM/APNs) | 後端程式碼 | 中 | Brian | 2026-05-02 | 2026-05-23 |  | 3.1 | 進行中 | 中
4.0 |  | 【測試與上架】
4.1 | 系統測試 | 效能測試 (冷啟動<2秒) | 效能報告 | 高 | Mia | 2026-04-25 | 2026-05-02 |  | 2.1 | 風險 | 高 | 目前冷啟動 4.5 秒，未達標
4.2 | 系統測試 | 整合測試 (SIT) | SIT報告 | 高 | Mia | 2026-06-20 | 2026-07-04 |  | 3.3 | 待開始 | 高
4.3 | 系統測試 | UAT (內部 + 種子用戶) | UAT報告 | 高 | Vincent | 2026-07-04 | 2026-07-18 |  | 4.2 | 待開始 | 高 | 需業務部門協助招募
4.4 | 系統上線 | App Store / Google Play 上架 | 上架紀錄 | 高 | Daniel | 2026-07-18 | 2026-07-25 |  | 4.3 | 待開始 | 高 | Apple 審核時間不可控
4.5 | 系統上線 | 灰度發佈 (5%→100%) | 監控報告 | 高 | Brian | 2026-07-25 | 2026-07-31 |  | 4.4 | 待開始 | 高

## 任務分類
需求分析
系統分析
系統設計
開發前端
開發後端
開發排程
開發其他
系統測試
系統上線

## 負責人
Vincent
Mia
Daniel
Sophie
Brian