## Slide 1
專案管理報告
Executive Status Report
⚠ 1 個專案需立即關注
報告日期 2026/05/06
下次回報 2026/05/13

## Slide 2
執行摘要
一頁掌握所有專案 ｜ 2026/05/06
1
需立即關注
個專案
2
需要觀察
個專案
2
進度健康
個專案
專案
完成
進度
預估完工
偏差
主要關鍵
預算報支
Jeffery · 注意
35.3%
已過 35.2%
2026/10/29
目標 2026/10/30
-1 天
1.7 Eportal 借支模組整合 延遲 4 天
團險系統專案
Leo · 健康
15%
已過 2.6%
2026/09/30
目標 2026/09/30
準時
進度正常
保戶 App 改版
Vincent · 警報
31.6%
已過 52.2%
2026/11/26
目標 2026/07/31
+90 天
1.5 UX 使用者測試 (8人) 延遲 4 天
核保 AI 升級
Diana · 注意
22.2%
已過 21.6%
2026/12/23
目標 2026/12/31
-8 天
2.1 資料清洗與標註 標記為延遲
理賠數位化
Nelson · 健康
57.9%
已過 48.9%
2026/07/26
目標 2026/08/30
-35 天
進度正常
需主管裁示事項：5 件 · 詳見後續頁面

## Slide 3
Portfolio Dashboard
任務統計 ｜ 2026/05/06
5
專案總數
93
總任務數
30
已完成
7
進行中
5
風險 / 延遲
Chart: 整體完成率 32%
| 已完成 | 未完成
完成率 | 30 | 63
Chart: 各專案任務分佈
| 預算報支 | 團險系統專案 | 保戶 App 改版 | 核保 AI 升級 | 理賠數位化
已完成 | 6 | 3 | 6 | 4 | 11
進行中 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1
風險/延遲 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0
待開始 | 9 | 15 | 7 | 13 | 7

## Slide 4
預算報支
Jeffery ｜ 2026/01/30 ～ 2026/10/30
注意
35.3%
已完成
預估完工
2026/10/29
提前 1 天
時間已過 35.2%
里程碑
今日
借支輸入
86%
借支還款
0%
測試與上線
0%
近 14 天完成 (0)
本期無完成任務
進行中 / 即將到期 (2)
Eportal 借支模組整合
Andy · 延遲 · 截止 2026/05/02
還款流程系統分析
Andy · 進行中 · 截止 2026/05/09
風險議題 (1)
1.7 Eportal 借支模組整合 延遲 4 天
請關注進度

## Slide 5
團險系統專案
Leo ｜ 2026/05/02 ～ 2026/09/30
健康
15%
已完成
預估完工
2026/09/30
準時
時間已過 2.6%
里程碑
今日
需求與設計
60%
核心開發
0%
測試階段
0%
上線準備
0%
近 14 天完成 (0)
本期無完成任務
進行中 / 即將到期 (2)
DB Schema 設計
Curtis · 進行中 · 截止 2026/06/27
API 介面設計文件
Andy · 進行中 · 截止 2026/06/27
風險議題 (0)
目前無風險議題

## Slide 6
保戶 App 改版
Vincent ｜ 2026/02/01 ～ 2026/07/31
警報
31.6%
已完成
預估完工
2026/11/26
落後 90 天
時間已過 52.2%
里程碑
今日
UX 重新設計
80%
前端開發
17%
後端 API 整合
33%
測試與上架
0%
近 14 天完成 (2)
Design System 建立
Daniel · 2026/05/01
高擬真原型 (Figma)
Mia · 2026/04/30
進行中 / 即將到期 (6)
UX 使用者測試 (8人)
Vincent · 風險 · 截止 2026/05/02
保戶身分驗證 (生物識別)
Brian · 延遲 · 截止 2026/05/02
效能測試 (冷啟動<2秒)
Mia · 風險 · 截止 2026/05/02
推播後端 (FCM/APNs)
Brian · 進行中 · 截止 2026/05/23
iOS App 主頁面
Daniel · 進行中 · 截止 2026/06/02
風險議題 (3)
1.5 UX 使用者測試 (8人) 延遲 4 天
需裁示：是否加派人力 / 縮減範圍
3.2 保戶身分驗證 (生物識別) 延遲 4 天
需裁示：是否加派人力 / 縮減範圍
4.1 效能測試 (冷啟動<2秒) 延遲 4 天
需裁示：是否加派人力 / 縮減範圍

## Slide 7
核保 AI 升級
Diana ｜ 2026/03/01 ～ 2026/12/31
注意
22.2%
已完成
預估完工
2026/12/23
提前 8 天
時間已過 21.6%
里程碑
今日
需求與資料蒐集
100%
AI 模型開發
0%
系統整合
0%
測試與上線
0%
近 14 天完成 (1)
個資合規審查
Lisa · 2026/04/28
進行中 / 即將到期 (1)
資料清洗與標註
Henry · 延遲 · 截止 2026/05/16
風險議題 (1)
2.1 資料清洗與標註 標記為延遲
需裁示：是否加派人力 / 縮減範圍

## Slide 8
理賠數位化
Nelson ｜ 2026/01/15 ～ 2026/08/30
健康
57.9%
已完成
預估完工
2026/07/26
提前 35 天
時間已過 48.9%
里程碑
今日
需求與設計
100%
前端開發
100%
後端 + OCR 整合
80%
測試與上線
0%
近 14 天完成 (5)
電子核賠通知 (Email/簡訊)
Wendy · 2026/05/04
工作流引擎 (審核流程)
Frank · 2026/05/03
OCR 服務整合
Cathy · 2026/05/02
進度查詢頁
Wendy · 2026/05/01
理賠人員審核介面
Tom · 2026/04/23
進行中 / 即將到期 (1)
理賠批次作業
Frank · 進行中 · 截止 2026/05/17
風險議題 (0)
目前無風險議題

## Slide 9
需主管裁示事項
按嚴重度排序 ｜ 5 件
專案
議題
影響評估
建議行動
高
保戶 App 改版
負責人 Vincent
1.5 UX 使用者測試 (8人) 延遲 4 天
測試結果不佳，主流程需重做
需裁示：是否加派人力 / 縮減範圍
高
保戶 App 改版
負責人 Brian
3.2 保戶身分驗證 (生物識別) 延遲 4 天
FaceID/指紋整合測試失敗，需資安團隊協助
需裁示：是否加派人力 / 縮減範圍
高
保戶 App 改版
負責人 Mia
4.1 效能測試 (冷啟動<2秒) 延遲 4 天
目前冷啟動 4.5 秒，未達標
需裁示：是否加派人力 / 縮減範圍
高
核保 AI 升級
負責人 Henry
2.1 資料清洗與標註 標記為延遲
標註人力不足，已找外包
需裁示：是否加派人力 / 縮減範圍
中
預算報支
負責人 Andy
1.7 Eportal 借支模組整合 延遲 4 天
Eportal API 規格確認中
請關注進度

## Slide 10
謝謝聆聽
本期報告日期：2026/05/06
下次回報日期：2026/05/13