## WBS清單
WBS 編號 | 任務類型 | 工作項目 | 交付物 | 優先序 | 負責人 | 開始日 | 預計結束日 | 實際完成日 | 前置任務 | 狀態 | 風險等級 | 備註
1.0 |  | 【需求與設計】
1.1 | 需求分析 | 團險商品需求訪談 | 需求規格書 | 高 | Sam | 2026-05-02 | 2026-05-16 | 2026-05-15 |  | 完成 | 低 | 含壽險/醫療/意外三險種
1.2 | 需求分析 | 投保規則與核保邏輯確認 | 規則文件 | 高 | Andy | 2026-05-16 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 1.1 | 完成 | 低
1.3 | 系統分析 | 現行系統差異分析 (GAP) | GAP文件 | 高 | Andy | 2026-05-30 | 2026-06-13 | 2026-06-15 | 1.2 | 完成 | 中 | 舊系統文件不全，延2天
1.4 | 系統設計 | DB Schema 設計 | SD文件 | 高 | Curtis | 2026-06-15 | 2026-06-27 |  | 1.3 | 進行中 | 低
1.5 | 系統設計 | API 介面設計文件 | API文件 | 高 | Andy | 2026-06-15 | 2026-06-27 |  | 1.3 | 進行中 | 低
2.0 |  | 【核心開發】
2.1 | 開發後端 | 投保人/被保人資料模組 | 後端程式碼 | 高 | Curtis | 2026-06-27 | 2026-07-18 |  | 1.4 | 待開始 | 低
2.2 | 開發後端 | 保費計算引擎 | 後端程式碼 | 高 | Andy | 2026-06-27 | 2026-07-25 |  | 1.5 | 待開始 | 高 | 計算邏輯複雜，需業務確認
2.3 | 開發前端 | 投保申請表單 (多步驟) | 前端程式碼 | 高 | Kate | 2026-07-18 | 2026-08-08 |  | 2.1 | 待開始 | 中
2.4 | 開發後端 | 核保規則引擎整合 | 後端程式碼 | 高 | Curtis | 2026-07-25 | 2026-08-15 |  | 2.2 | 待開始 | 高 | 需對接核保系統 API
2.5 | 開發前端 | 保單查詢/列印頁面 | 前端程式碼 | 中 | Kate | 2026-08-08 | 2026-08-22 |  | 2.3 | 待開始 | 低
2.6 | 開發排程 | 保費扣款排程作業 | 排程程式 | 高 | Andy | 2026-08-08 | 2026-08-22 |  | 2.4 | 待開始 | 中
2.7 | 開發其他 | 電子保單 PDF 產製 | PDF模組 | 中 | Ruby | 2026-08-08 | 2026-08-29 |  | 2.5 | 待開始 | 低
3.0 |  | 【測試階段】
3.1 | 系統測試 | SIT 系統整合測試 | SIT報告 | 高 | Ruby | 2026-08-29 | 2026-09-12 |  | 2.7 | 待開始 | 中
3.2 | 系統測試 | 效能測試 (1000人同時投保) | 壓測報告 | 中 | Andy | 2026-09-05 | 2026-09-12 |  | 3.1 | 待開始 | 中
3.3 | 系統測試 | UAT 使用者驗收測試 | UAT報告 | 高 | Sam | 2026-09-12 | 2026-09-30 |  | 3.1 | 待開始 | 高 | 需業務部門配合
3.4 | 系統測試 | 資安滲透測試 | 資安報告 | 高 | Curtis | 2026-09-12 | 2026-09-26 |  | 3.1 | 待開始 | 高 | 委外進行
4.0 |  | 【上線準備】
4.1 | 系統上線 | 正式環境建置與部署 | 部署文件 | 高 | Curtis | 2026-09-26 | 2026-10-03 |  | 3.4 | 待開始 | 高 | 需申請主機資源
4.2 | 系統上線 | 教育訓練 (業務人員) | 教材/簽到表 | 中 | Sam | 2026-09-26 | 2026-10-10 |  | 3.3 | 待開始 | 低
4.3 | 系統上線 | 正式上線 Go-Live | 上線確認單 | 高 | Andy | 2026-10-10 | 2026-10-10 |  | 4.1 | 待開始 | 高 | 目標 10/10 上線
4.4 | 系統上線 | 上線後維運觀察 (2週) | 維運日誌 | 高 | Ruby | 2026-10-10 | 2026-10-24 |  | 4.3 | 待開始 | 中

## 任務分類
需求分析
系統分析
系統設計
開發前端
開發後端
開發排程
開發其他
系統測試
系統上線

## 負責人
Sam
Andy
Kate
Curtis
Ruby