## WBS清單
WBS 編號 | 任務類型 | 工作項目 | 交付物 | 優先序 | 負責人 | 開始日 | 預計結束日 | 實際完成日 | 前置任務 | 狀態 | 風險等級 | 備註
1.0 |  | 【需求與設計】
1.1 | 需求分析 | 現行理賠流程訪談 | BA文件 | 高 | Nelson | 2026-01-15 | 2026-02-05 | 2026-02-03 |  | 完成 | 低 | 訪談12位理賠人員
1.2 | 需求分析 | 線上化流程設計 | 流程圖 | 高 | Nelson | 2026-02-05 | 2026-02-26 | 2026-02-24 | 1.1 | 完成 | 低
1.3 | 系統分析 | OCR 文件辨識可行性 | POC報告 | 高 | Cathy | 2026-02-15 | 2026-03-08 | 2026-03-05 | 1.1 | 完成 | 中 | 選定第三方 OCR 服務
1.4 | 系統設計 | DB Schema & API設計 | SD文件 | 高 | Cathy | 2026-02-26 | 2026-03-19 | 2026-03-15 | 1.2 | 完成 | 低 | 提早4天完成
2.0 |  | 【前端開發】
2.1 | 開發前端 | 保戶申請頁 (Web) | 前端程式碼 | 高 | Tom | 2026-03-15 | 2026-04-05 | 2026-04-02 | 1.4 | 完成 | 低
2.2 | 開發前端 | 理賠人員審核介面 | 前端程式碼 | 高 | Tom | 2026-04-05 | 2026-04-26 | 2026-04-23 | 2.1 | 完成 | 低
2.3 | 開發前端 | 進度查詢頁 | 前端程式碼 | 中 | Wendy | 2026-04-12 | 2026-05-03 | 2026-05-01 | 2.1 | 完成 | 低
3.0 |  | 【後端 + OCR 整合】
3.1 | 開發後端 | 理賠申請 API | 後端程式碼 | 高 | Frank | 2026-03-15 | 2026-04-05 | 2026-04-04 | 1.4 | 完成 | 低
3.2 | 開發後端 | OCR 服務整合 | 整合模組 | 高 | Cathy | 2026-04-05 | 2026-05-03 | 2026-05-02 | 3.1 | 完成 | 中 | 辨識率達 92%
3.3 | 開發後端 | 工作流引擎 (審核流程) | 後端程式碼 | 高 | Frank | 2026-04-12 | 2026-05-03 | 2026-05-03 | 3.1 | 完成 | 低 | 如期完成
3.4 | 開發排程 | 理賠批次作業 | 排程程式 | 中 | Frank | 2026-05-03 | 2026-05-17 |  | 3.3 | 進行中 | 低 | 已啟動
3.5 | 開發其他 | 電子核賠通知 (Email/簡訊) | 通知模組 | 中 | Wendy | 2026-04-28 | 2026-05-12 | 2026-05-04 | 3.3 | 完成 | 低 | 提前一週完成
4.0 |  | 【測試與上線】
4.1 | 系統測試 | SIT 整合測試 | SIT報告 | 高 | Wendy | 2026-05-24 | 2026-06-14 |  | 3.5 | 待開始 | 低
4.2 | 系統測試 | OCR 準確度測試 (1000件) | 測試報告 | 高 | Cathy | 2026-05-24 | 2026-06-07 |  | 3.5 | 待開始 | 中
4.3 | 系統測試 | UAT (理賠部門) | UAT報告 | 高 | Nelson | 2026-06-14 | 2026-07-05 |  | 4.1 | 待開始 | 低
4.4 | 系統測試 | 資安測試 | 資安報告 | 高 | Frank | 2026-06-14 | 2026-07-05 |  | 4.1 | 待開始 | 中
4.5 | 系統上線 | 教育訓練 | 教材 | 中 | Nelson | 2026-07-05 | 2026-07-26 |  | 4.3 | 待開始 | 低
4.6 | 系統上線 | 正式上線 | 上線紀錄 | 高 | Frank | 2026-07-26 | 2026-08-09 |  | 4.5 | 待開始 | 中
4.7 | 系統上線 | 上線後維運觀察 | 維運報告 | 中 | Wendy | 2026-08-09 | 2026-08-30 |  | 4.6 | 待開始 | 低

## 任務分類
需求分析
系統分析
系統設計
開發前端
開發後端
開發排程
開發其他
系統測試
系統上線

## 負責人
Nelson
Cathy
Tom
Wendy
Frank