## WBS清單
WBS 編號 | 任務類型 | 工作項目 | 交付物 | 優先序 | 負責人 | 開始日 | 預計結束日 | 實際完成日 | 前置任務 | 狀態 | 風險等級 | 備註
1.0 |  | 【借支輸入】
1.1 | 需求分析 | 需求訪談與確認 | BA需求文件 | 高 | Sam | 2026-01-30 | 2026-02-13 | 2026-02-12 |  | 完成 | 低 | 已完成需求 Sign-off
1.2 | 系統分析 | 系統分析與資料流設計 | SA文件 | 高 | Andy | 2026-02-13 | 2026-02-27 | 2026-02-26 | 1.1 | 完成 | 低
1.3 | 系統設計 | DB Schema & API設計 | SD文件 | 高 | Andy | 2026-02-27 | 2026-03-13 | 2026-03-14 | 1.2 | 完成 | 低 | 延遲一天
1.4 | 開發前端 | 借支申請表單頁面 | 前端程式碼 | 高 | Kate | 2026-03-14 | 2026-04-04 | 2026-04-03 | 1.3 | 完成 | 低
1.5 | 開發後端 | 借支申請 API | 後端程式碼 | 高 | Curtis | 2026-03-14 | 2026-04-04 | 2026-04-07 | 1.3 | 完成 | 低
1.6 | 開發後端 | 借支資料建立/更新邏輯 | 後端程式碼 | 中 | Curtis | 2026-04-07 | 2026-04-18 | 2026-04-17 | 1.5 | 完成 | 低
1.7 | 開發後端 | Eportal 借支模組整合 | 整合測試報告 | 高 | Andy | 2026-04-18 | 2026-05-02 |  | 1.6 | 進行中 | 中 | Eportal API 規格確認中
2.0 |  | 【借支還款】
2.1 | 系統分析 | 還款流程系統分析 | SA文件 | 高 | Andy | 2026-04-25 | 2026-05-09 |  | 1.7 | 進行中 | 低
2.2 | 系統設計 | 還款 API 設計 | SD文件 | 高 | Curtis | 2026-05-09 | 2026-05-23 |  | 2.1 | 待開始 | 低
2.3 | 開發前端 | 還款查詢頁面 | 前端程式碼 | 中 | Kate | 2026-05-23 | 2026-06-13 |  | 2.2 | 待開始 | 低
2.4 | 開發後端 | 還款金額計算邏輯 | 後端程式碼 | 高 | Curtis | 2026-05-23 | 2026-06-13 |  | 2.2 | 待開始 | 低
2.5 | 開發後端 | Eportal 還款模組整合 | 整合測試報告 | 高 | Andy | 2026-06-13 | 2026-06-27 |  | 2.4 | 待開始 | 中
3.0 |  | 【測試與上線】
3.1 | 系統測試 | SIT 系統整合測試 | SIT報告 | 高 | Ruby | 2026-06-27 | 2026-07-18 |  | 2.5 | 待開始 | 中
3.2 | 系統測試 | UAT 使用者驗收測試 | UAT報告 | 高 | Sam | 2026-07-18 | 2026-08-08 |  | 3.1 | 待開始 | 中
3.3 | 系統測試 | 壓力測試 | 壓測報告 | 中 | Andy | 2026-07-25 | 2026-08-08 |  | 3.1 | 待開始 | 低
3.4 | 系統上線 | 正式環境部署 | 部署checklist | 高 | Curtis | 2026-08-15 | 2026-08-22 |  | 3.2 | 待開始 | 高 | 需申請變更單
3.5 | 系統上線 | 上線後監控與問題處理 | 監控報告 | 高 | Sam | 2026-08-22 | 2026-09-05 |  | 3.4 | 待開始 | 中

## 任務分類
需求分析
系統分析
系統設計
開發前端
開發後端
開發排程
開發其他
系統測試
系統上線

## 負責人
Sam
Andy
Kate
Curtis
Ruby