## WBS清單
WBS 編號 | 任務類型 | 工作項目 | 交付物 | 優先序 | 負責人 | 開始日 | 預計結束日 | 實際完成日 | 前置任務 | 狀態 | 風險等級 | 備註
1.0 |  | 【需求與資料蒐集】
1.1 | 需求分析 | 現行核保流程訪談 | 現況文件 | 高 | Diana | 2026-03-01 | 2026-03-21 | 2026-03-20 |  | 完成 | 低
1.2 | 需求分析 | AI 應用場景定義 | 場景報告 | 高 | Diana | 2026-03-15 | 2026-04-04 | 2026-04-03 | 1.1 | 完成 | 低 | 鎖定3個場景
1.3 | 系統分析 | 歷史核保資料盤點 | 資料目錄 | 高 | Henry | 2026-03-21 | 2026-04-11 | 2026-04-15 | 1.1 | 完成 | 中 | 資料散落於4個系統
1.4 | 系統分析 | 個資合規審查 | 合規文件 | 高 | Lisa | 2026-04-04 | 2026-04-25 | 2026-04-28 | 1.2 | 完成 | 高 | 法遵會審查通過
2.0 |  | 【AI 模型開發】
2.1 | 開發其他 | 資料清洗與標註 | 訓練集 | 高 | Henry | 2026-04-25 | 2026-05-16 |  | 1.3 | 延遲 | 高 | 標註人力不足，已找外包
2.2 | 開發其他 | Baseline 模型訓練 | 模型 v0.1 | 高 | Marcus | 2026-05-16 | 2026-06-06 |  | 2.1 | 待開始 | 中
2.3 | 開發其他 | 模型優化與超參數調校 | 模型 v1.0 | 高 | Marcus | 2026-06-06 | 2026-07-04 |  | 2.2 | 待開始 | 中
2.4 | 系統測試 | 模型準確度驗證 (>85%) | 驗證報告 | 高 | Diana | 2026-07-04 | 2026-07-25 |  | 2.3 | 待開始 | 高 | 目前 baseline 78%，需衝高
2.5 | 開發其他 | 可解釋性報告 (XAI) | 解釋報告 | 中 | Marcus | 2026-07-04 | 2026-07-25 |  | 2.3 | 待開始 | 中 | 法遵要求
3.0 |  | 【系統整合】
3.1 | 系統設計 | AI Inference API 設計 | API文件 | 高 | Henry | 2026-07-25 | 2026-08-15 |  | 2.4 | 待開始 | 低
3.2 | 開發後端 | 核保系統 AI 整合層 | 後端程式碼 | 高 | Henry | 2026-08-15 | 2026-09-12 |  | 3.1 | 待開始 | 中
3.3 | 開發前端 | 核保人員 AI 輔助介面 | 前端程式碼 | 中 | Jenny | 2026-08-15 | 2026-09-05 |  | 3.1 | 待開始 | 低
3.4 | 開發其他 | 模型監控 dashboard | 監控系統 | 中 | Marcus | 2026-09-05 | 2026-09-26 |  | 3.2 | 待開始 | 低
4.0 |  | 【測試與上線】
4.1 | 系統測試 | 整合測試 | SIT報告 | 高 | Jenny | 2026-09-26 | 2026-10-17 |  | 3.3 | 待開始 | 中
4.2 | 系統測試 | A/B 測試 (vs 人工核保) | 比較報告 | 高 | Diana | 2026-10-17 | 2026-11-14 |  | 4.1 | 待開始 | 高 | 需3週收集數據
4.3 | 系統測試 | UAT (核保部門) | UAT報告 | 高 | Lisa | 2026-11-14 | 2026-12-05 |  | 4.2 | 待開始 | 中
4.4 | 系統上線 | 正式上線 (人工複核並行) | 上線紀錄 | 高 | Henry | 2026-12-05 | 2026-12-19 |  | 4.3 | 待開始 | 高
4.5 | 系統上線 | 上線後監控與調校 | 週報 | 中 | Marcus | 2026-12-19 | 2026-12-31 |  | 4.4 | 待開始 | 中

## 任務分類
需求分析
系統分析
系統設計
開發前端
開發後端
開發排程
開發其他
系統測試
系統上線

## 負責人
Diana
Henry
Lisa
Marcus
Jenny