## WBS清單
WBS 編號 | 任務類型 | 工作項目 | 負責人 | 預計開始日 | 預計結束日 | 實際開始日 | 實際完成日 | 前置任務 | 狀態 | 備註
1 | 採購合約 | 採購與合約簽訂
1.1 | 採購合約 | 廠商評選
1.1.1 | 採購合約 | RFP 文件準備 | ChunYi | 2026-03-16 | 2026-03-27 | 2026-03-16 | 2026-03-27 |  | 完成
1.1.2 | 採購合約 | 廠商提案說明會 | ChunYi | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 2026-03-30 | 2026-04-03 |  | 完成
1.1.3 | 採購合約 | 廠商評選會議 | Pamila | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 2026-04-06 | 2026-04-10 |  | 完成
1.1.4 | 採購合約 | 合約附件整理 | Pamila | 2026-04-08 | 2026-04-13 | 2026-04-08 | 2026-04-13 |  | 完成
1.1.5 | 採購合約 | 供應商溝通會議 | ChunYi | 2026-04-08 | 2026-04-13 | 2026-04-08 | 2026-04-13 |  | 完成
1.2 | 採購合約 | 合約簽訂
1.2.1 | 採購合約 | 合約條款協商 | Pamila | 2026-04-13 | 2026-04-24 | 2026-04-13 | 2026-04-24 |  | 完成
1.2.2 | 採購合約 | 法務審查 | Pamila | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 2026-04-20 | 2026-04-24 |  | 完成
1.2.3 | 採購合約 | 合約簽核 | ChunYi | 2026-04-27 | 2026-05-01 | 2026-04-27 | 2026-04-30 |  | 完成
1.2.4 | 採購合約 | 合約附件整理 | Pamila | 2026-04-29 | 2026-05-04 | 2026-04-29 | 2026-05-04 |  | 完成
1.2.5 | 採購合約 | 供應商溝通會議 | ChunYi | 2026-04-29 | 2026-05-04 | 2026-04-29 | 2026-05-04 |  | 完成
2 | 需求訪談 | 需求訪談與差異分析
2.1 | 需求訪談 | 標準功能差異盤點
2.1.1 | 需求訪談 | 新版功能 Demo 場次 | ChunYi | 2026-05-04 | 2026-05-15 | 2026-05-04 | 2026-05-15 |  | 完成
2.1.2 | 需求訪談 | 部門需求收集(共 12 單位) | Kate | 2026-05-11 | 2026-05-22 | 2026-05-11 | 2026-05-22 |  | 完成
2.1.3 | 需求訪談 | 差異項目清單彙整 | ChunYi | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 2026-05-18 | 2026-05-29 |  | 完成
2.1.4 | 需求訪談 | 訪談記錄整理 | Kate | 2026-05-27 | 2026-06-01 | 2026-05-27 | 2026-06-01 |  | 完成
2.1.5 | 需求訪談 | 需求變更追蹤 | ChunYi | 2026-05-27 | 2026-06-01 | 2026-05-27 | 2026-06-01 |  | 完成
2.2 | 需求訪談 | 客製化需求確認
2.2.1 | 需求訪談 | 客製化項目優先級評估 | ChunYi | 2026-05-25 | 2026-06-05 | 2026-05-25 | 2026-06-05 |  | 完成
2.2.2 | 需求訪談 | 客製化規格書撰寫 | Kate | 2026-06-02 | 2026-06-05 | 2026-06-02 | 2026-06-05 |  | 完成
2.2.3 | 需求訪談 | 客製化簽核會議 | ChunYi | 2026-06-02 | 2026-06-05 | 2026-06-02 | 2026-06-05 |  | 完成
2.2.4 | 需求訪談 | 訪談記錄整理 | Kate | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 2026-05-18 | 2026-05-22 |  | 完成
2.2.5 | 需求訪談 | 需求變更追蹤 | ChunYi | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 2026-05-18 | 2026-05-22 |  | 完成
3 | 系統規劃 | 系統整體規劃
3.1 | 系統規劃 | 架構規劃
3.1.1 | 系統規劃 | 目標架構設計 | Leo | 2026-06-22 | 2026-07-03 |  |  |  | 待開始
3.1.2 | 系統規劃 | 整合介面盤點 | Leo | 2026-06-22 | 2026-07-03 |  |  |  | 待開始
3.1.3 | 系統規劃 | 效能與可用性規劃 | Leo | 2026-06-29 | 2026-07-10 |  |  |  | 待開始
3.1.4 | 系統規劃 | 規劃文件 Review | Leo | 2026-07-08 | 2026-07-13 |  |  |  | 待開始
3.1.5 | 系統規劃 | 架構討論會議 | Leo | 2026-07-08 | 2026-07-13 |  |  |  | 待開始
3.2 | 系統規劃 | 資料規劃
3.2.1 | 系統規劃 | 資料模型對應 (Data Mapping) | Leo | 2026-07-06 | 2026-07-17 |  |  |  | 待開始
3.2.2 | 系統規劃 | 資料清理與品質規劃 | Leo | 2026-07-13 | 2026-07-24 |  |  |  | 待開始
3.2.3 | 系統規劃 | 規劃文件 Review | Leo | 2026-07-22 | 2026-07-27 |  |  |  | 待開始
3.2.4 | 系統規劃 | 架構討論會議 | Leo | 2026-07-22 | 2026-07-27 |  |  |  | 待開始
4 | 系統設計 | 客製化設計 (廠商交付,我方 Review)
4.1 | 系統設計 | 廠商提交與 Review
4.1.1 | 系統設計 | 廠商交付設計文件 | ChunYi | 2026-07-27 | 2026-08-07 |  |  |  | 待開始
4.1.2 | 系統設計 | 我方 Review 與意見回饋 | Ruby | 2026-08-03 | 2026-08-14 |  |  |  | 待開始
4.1.3 | 系統設計 | 設計修訂與確認 | ChunYi | 2026-08-10 | 2026-08-21 |  |  |  | 待開始
4.1.4 | 系統設計 | 設計文件 Review | Leo | 2026-08-19 | 2026-08-24 |  |  |  | 待開始
4.1.5 | 系統設計 | UI Prototype 製作 | Ruby | 2026-08-19 | 2026-08-24 |  |  |  | 待開始
4.2 | 系統設計 | 技術細部設計
4.2.1 | 系統設計 | 整合介面細部設計 | Leo | 2026-08-17 | 2026-08-28 |  |  |  | 待開始
4.2.2 | 系統設計 | 設計簽核 | ChunYi | 2026-08-24 | 2026-08-28 |  |  |  | 待開始
4.2.3 | 系統設計 | 設計文件 Review | Leo | 2026-08-26 | 2026-08-31 |  |  |  | 待開始
4.2.4 | 系統設計 | UI Prototype 製作 | Ruby | 2026-08-26 | 2026-08-31 |  |  |  | 待開始
5 | 系統開發 | 客製化開發 (廠商主導)
5.1 | 系統開發 | 廠商開發
5.1.1 | 系統開發 | 客製化模組開發 | ChunYi | 2026-08-31 | 2026-10-09 |  |  |  | 待開始
5.1.2 | 系統開發 | 整合介面開發 | ChunYi | 2026-09-07 | 2026-10-16 |  |  |  | 待開始
5.1.3 | 系統開發 | 廠商內部測試 | ChunYi | 2026-09-28 | 2026-10-16 |  |  |  | 待開始
5.1.4 | 系統開發 | Code Review | Andy | 2026-10-14 | 2026-10-19 |  |  |  | 待開始
5.1.5 | 系統開發 | 單元測試撰寫 | Andy | 2026-10-14 | 2026-10-19 |  |  |  | 待開始
5.2 | 系統開發 | 我方輔助開發
5.2.1 | 系統開發 | 現有系統介接調整 | Andy | 2026-09-07 | 2026-10-02 |  |  |  | 待開始
5.2.2 | 系統開發 | 資料同步機制建置 | Andy | 2026-09-21 | 2026-10-09 |  |  |  | 待開始
5.2.3 | 系統開發 | Code Review | Andy | 2026-10-07 | 2026-10-12 |  |  |  | 待開始
5.2.4 | 系統開發 | 單元測試撰寫 | Andy | 2026-10-07 | 2026-10-12 |  |  |  | 待開始
6 | 資料遷移 | 環境建置與資料遷移
6.1 | 資料遷移 | 環境建置
6.1.1 | 資料遷移 | 開發環境建置 | Leo | 2026-05-11 | 2026-05-22 | 2026-05-11 | 2026-05-22 |  | 完成
6.1.2 | 資料遷移 | 測試環境建置 | Leo | 2026-05-04 | 2026-05-15 | 2026-05-04 | 2026-05-15 |  | 完成
6.1.3 | 資料遷移 | 正式環境建置 | Leo | 2026-05-19 | 2026-05-22 | 2026-05-19 | 2026-05-22 |  | 完成
6.1.4 | 資料遷移 | 資料映射文件 | Leo | 2026-05-19 | 2026-05-22 | 2026-05-19 | 2026-05-22 |  | 完成
6.1.5 | 資料遷移 | 資料品質檢核 | Leo | 2026-05-19 | 2026-05-22 | 2026-05-19 | 2026-05-22 |  | 完成
6.2 | 資料遷移 | 資料遷移
6.2.1 | 資料遷移 | 遷移腳本開發 | Leo | 2026-09-07 | 2026-09-25 |  |  |  | 待開始
6.2.2 | 資料遷移 | 試遷移與驗證 (3 輪) | Leo | 2026-10-05 | 2026-10-30 |  |  |  | 待開始
6.2.3 | 資料遷移 | 正式遷移演練 | Leo | 2026-11-02 | 2026-11-13 |  |  |  | 待開始
6.2.4 | 資料遷移 | 資料映射文件 | Leo | 2026-11-11 | 2026-11-16 |  |  |  | 待開始
6.2.5 | 資料遷移 | 資料品質檢核 | Leo | 2026-11-11 | 2026-11-16 |  |  |  | 待開始
7 | 系統測試 | 系統測試
7.1 | 系統測試 | SIT
7.1.1 | 系統測試 | SIT 第一輪 | Kang | 2026-10-19 | 2026-10-30 |  |  |  | 待開始
7.1.2 | 系統測試 | 缺陷修正與回歸 | Kang | 2026-11-02 | 2026-11-06 |  |  |  | 待開始
7.1.3 | 系統測試 | SIT 第二輪 | Kang | 2026-11-09 | 2026-11-13 |  |  |  | 待開始
7.1.4 | 系統測試 | 測試案例撰寫 | Kang | 2026-11-11 | 2026-11-16 |  |  |  | 待開始
7.1.5 | 系統測試 | 測試報告產出 | Kang | 2026-11-11 | 2026-11-16 |  |  |  | 待開始
7.2 | 系統測試 | UAT
7.2.1 | 系統測試 | UAT 教育訓練 | Kate | 2026-11-09 | 2026-11-13 |  |  |  | 待開始
7.2.2 | 系統測試 | UAT 執行(各部門) | Kate | 2026-11-16 | 2026-11-27 |  |  |  | 待開始
7.2.3 | 系統測試 | UAT 缺陷修正 | Andy | 2026-11-23 | 2026-12-04 |  |  |  | 待開始
7.2.4 | 系統測試 | 測試案例撰寫 | Kang | 2026-12-02 | 2026-12-07 |  |  |  | 待開始
7.2.5 | 系統測試 | 測試報告產出 | Kang | 2026-12-02 | 2026-12-07 |  |  |  | 待開始
8 | 教育訓練 | 全行教育訓練
8.1 | 教育訓練 | 訓練準備
8.1.1 | 教育訓練 | 訓練教材製作 | Kate | 2026-11-02 | 2026-11-20 |  |  |  | 待開始
8.1.2 | 教育訓練 | 訓練講師培訓 (Train the Trainer) | Kate | 2026-11-16 | 2026-11-20 |  |  |  | 待開始
8.1.3 | 教育訓練 | 教材審閱 | Kate | 2026-11-18 | 2026-11-23 |  |  |  | 待開始
8.1.4 | 教育訓練 | 訓練意見回饋彙整 | Kate | 2026-11-18 | 2026-11-23 |  |  |  | 待開始
8.2 | 教育訓練 | 訓練實施
8.2.1 | 教育訓練 | 總行訓練 (3 場次) | Kate | 2026-11-23 | 2026-11-27 |  |  |  | 待開始
8.2.2 | 教育訓練 | 分行訓練 (10 場次) | Kate | 2026-11-30 | 2026-12-11 |  |  |  | 待開始
8.2.3 | 教育訓練 | 訓練成效驗證 | Kate | 2026-12-07 | 2026-12-11 |  |  |  | 待開始
8.2.4 | 教育訓練 | 教材審閱 | Kate | 2026-12-09 | 2026-12-14 |  |  |  | 待開始
8.2.5 | 教育訓練 | 訓練意見回饋彙整 | Kate | 2026-12-09 | 2026-12-14 |  |  |  | 待開始
9 | 系統上線 | 系統正式上線
9.1 | 系統上線 | 正式上線
9.1.1 | 系統上線 | 上線前 Go/No-Go 評估 | ChunYi | 2026-12-07 | 2026-12-11 |  |  |  | 待開始
9.1.2 | 系統上線 | 正式切換上線 | ChunYi | 2026-12-14 | 2026-12-18 |  |  |  | 待開始
9.1.3 | 系統上線 | 上線後支援 | Andy | 2026-12-14 | 2026-12-18 |  |  |  | 待開始
9.1.4 | 系統上線 | 上線檢核表確認 | Leo | 2026-12-16 | 2026-12-21 |  |  |  | 待開始
9.1.5 | 系統上線 | Rollback 演練 | Leo | 2026-12-16 | 2026-12-21 |  |  |  | 待開始
10 | 並行運作 | 並行運作與結案
10.1 | 並行運作 | 並行運作
10.1.1 | 並行運作 | 新舊系統並行運作監控 | ChunYi | 2026-12-14 | 2026-12-25 |  |  |  | 待開始
10.1.2 | 並行運作 | 舊系統下線評估 | ChunYi | 2026-12-21 | 2026-12-25 |  |  |  | 待開始
10.1.3 | 並行運作 | 專案結案會議與文件歸檔 | ChunYi | 2026-12-21 | 2026-12-25 |  |  |  | 待開始
10.1.4 | 並行運作 | 並行運作監控報告 | ChunYi | 2026-12-23 | 2026-12-28 |  |  |  | 待開始
10.1.5 | 並行運作 | 舊系統下線檢核 | ChunYi | 2026-12-23 | 2026-12-28 |  |  |  | 待開始
11 | 專案管理 | 專案管理 (全期)
11.1 | 專案管理 | 專案治理
11.1.1 | 專案管理 | 週會與週報 | ChunYi | 2026-03-15 | 2026-12-25 | 2026-03-15 |  |  | 進行中
11.1.2 | 專案管理 | 風險議題管理 | ChunYi | 2026-03-15 | 2026-12-25 | 2026-03-15 |  |  | 進行中
11.1.3 | 專案管理 | 月度進度報告 | ChunYi | 2026-03-15 | 2026-12-25 | 2026-03-15 |  |  | 進行中
11.1.4 | 專案管理 | 利害關係人溝通 | Jeffery | 2026-12-23 | 2026-12-28 |  |  |  | 進行中
11.1.5 | 專案管理 | 專案文件歸檔 | Pamila | 2026-12-23 | 2026-12-28 |  |  |  | 進行中
11.2 | 專案管理 | 變更與品質
11.2.1 | 專案管理 | 變更控制委員會 | ChunYi | 2026-03-15 | 2026-12-25 | 2026-03-15 |  |  | 進行中
11.2.2 | 專案管理 | 品質審查與文件管理 | Pamila | 2026-03-15 | 2026-12-25 | 2026-03-15 |  |  | 進行中
11.2.3 | 專案管理 | 利害關係人溝通 | Jeffery | 2026-12-23 | 2026-12-28 |  |  |  | 進行中
11.2.4 | 專案管理 | 專案文件歸檔 | Pamila | 2026-12-23 | 2026-12-28 |  |  |  | 進行中

## 下拉式可動
任務分類 | 負責人

## 下拉式勿動
狀態
待開始
進行中
風險
完成
暫緩
取消