## Slide 1
專案管理週報
Executive Status Report
1 個專案需立即關注
報告日期 2026/05/26
下次回報 2026/06/02
2
健康 專案
1
注意 專案
1
警報 專案

## Slide 2
執行摘要
專案一覽 · 2026/05/26
1
需立即關注 專案
1
需要觀察 專案
2
進度健康 專案
專案 / PM
完成率
進度 / 時間
預估完工
偏差
本期關鍵
預算報支專案
Jeffery · 警報
48%
時間 43%
2026/10/25
目標 2026/11/30
-36 天
4.1.5 審核流程 API (含分層簽核) ⚠（已逾期 4 天）
理賠前掃優化案
Edward · 注意
38%
時間 40%
2026/10/14
目標 2026/09/30
+14 天
9.1.3 緊急需求變更(總公司新政策)（已逾期 11 天）
KH 升級案
ChunYi · 健康
26%
時間 25%
2026/12/13
目標 2026/12/25
-12 天
進度正常
IFRS17
Edward · 健康
19%
時間 12%
2027/05/01
目標 2027/06/30
-60 天
進度正常
需主管裁示事項：9 件 · 詳見各專案 Page 2 與彙整頁

## Slide 3
預算報支專案
PM Jeffery · 2026/01/05 — 2026/11/30
專案概況 1 / 2
警報
系統上線
4 個任務已延遲,影響上線時程,需立即裁示
48%
完成率
10/25
預估完工
-36 天
與目標偏差
進度 vs 時間
完成 48% · 時間 43%
任務分佈
共 102 個任務
完成 49
進行中 11
延遲 4
風險 2
待開始 36
階段進度
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1.
需求分析
100%
2.
系統分析
100%
3.
系統設計
100%
4.
系統開發
37%
5.
系統測試
3%
6.
系統上線
0%
7.
專案管理 (全期)
50%
今日

## Slide 4
預算報支專案
任務細項 · 2026/05/26
任務細項 2 / 2
4
已延遲
2
風險
2
進行中
4
近 14 天完成
已延遲（4）
已逾期且未完成,需立即處理
4.1.5
審核流程 API (含分層簽核) ⚠
Andy · 預定 05/22 · 已逾期 4 天
4.1.7
與 ERP 整合介接 ⚠
Leo · 預定 05/29 · 已逾期 0 天
4.1.8
Code Review
Andy · 預定 06/01 · 已逾期 0 天
4.1.9
單元測試撰寫
Andy · 預定 06/01 · 已逾期 0 天
風險（2）
尚未發生但可能影響進度的任務
4.2.3
審核工作台畫面 ⚠
Ruby · 06/01~06/26 · 前端人力同時支援他案, 排程恐受影響
5.1.2
測試資料整備 ⚠
Kang · 08/10~08/21 · 測試資料需 ERP 端配合, 目前對方尚未排程
進行中（2）
目前正在執行的任務
4.2.2
申請單畫面開發
Ruby · 預定截止 05/29 · 還有 3 天
4.1.6
管理者統計報表 API
Andy · 預定截止 06/05 · 還有 10 天
近 14 天完成（4）
本期已實際完成的任務
4.1.2
權限管理 API
Andy · 完成 05/22
4.1.3
申請單建立/送出 API
Andy · 完成 05/22
4.1.4
個人報支查詢 API
Andy · 完成 05/22
4.1.1
使用者管理 API
Andy · 完成 05/14

## Slide 5
理賠前掃優化案
PM Edward · 2026/03/01 — 2026/09/30
專案概況 1 / 2
注意
系統上線
1 個任務延遲、2 個風險,整體仍可控
38%
完成率
10/14
預估完工
+14 天
與目標偏差
進度 vs 時間
完成 38% · 時間 40%
任務分佈
共 98 個任務
完成 37
進行中 13
延遲 1
風險 2
待開始 45
階段進度
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
1.
議題盤點與優化機會…
100%
2.
需求確認
100%
3.
系統分析
91%
4.
系統設計
21%
5.
系統開發 (3 個…
0%
6.
系統測試與 UAT
5%
7.
系統滾動式上線
0%
8.
維運交接與結案
0%
9.
計畫外臨時議題處理
90%
10.
專案管理 (全期)
50%
今日

## Slide 6
理賠前掃優化案
任務細項 · 2026/05/26
任務細項 2 / 2
1
已延遲
2
風險
4
進行中
3
近 14 天完成
已延遲（1）
已逾期且未完成,需立即處理
9.1.3
緊急需求變更(總公司新政策)
Edward · 預定 05/15 · 已逾期 11 天
風險（2）
尚未發生但可能影響進度的任務
4.1.2
規則設定後台 UI 設計 ⚠
Ruby · 06/01~06/12 · UI/UX 人力被高優先案佔用, 可能延後 1 週起步
6.1.2
效能與壓力測試 ⚠
Kang · 08/24~08/28 · 批次掃描效能尚未基準化, 風險待釐清
進行中（4）
目前正在執行的任務
3.1.4
技術評估文件
Leo · 預定截止 06/01 · 還有 6 天
3.1.5
POC 概念驗證
Leo · 預定截止 06/01 · 還有 6 天
4.1.6
分析文件 Review
Leo · 預定截止 06/02 · 還有 7 天
4.1.7
跨系統影響評估
Leo · 預定截止 06/02 · 還有 7 天
近 14 天完成（3）
本期已實際完成的任務
3.1.2
掃描引擎效能評估
Leo · 完成 05/22
3.1.1
現有系統影響分析
Leo · 完成 05/15
3.2.5
需求簽核流程
Edward · 完成 05/15

## Slide 7
KH 升級案
PM ChunYi · 2026/03/15 — 2026/12/25
專案概況 1 / 2
健康
完成系統導入
進度依計畫推進,整體狀況良好
26%
完成率
12/13
預估完工
-12 天
與目標偏差
進度 vs 時間
完成 26% · 時間 25%
任務分佈
共 95 個任務
完成 25
進行中 9
延遲 0
風險 0
待開始 61
階段進度
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
1.
採購與合約簽訂
100%
2.
需求訪談與差異分析
100%
3.
系統整體規劃
0%
4.
客製化設計 (廠商…
0%
5.
客製化開發 (廠商…
0%
6.
環境建置與資料遷移
50%
7.
系統測試
0%
8.
全行教育訓練
0%
9.
系統正式上線
0%
10.
並行運作與結案
0%
今日
另有 1 個階段未顯示, 詳見 WBS 明細

## Slide 8
KH 升級案
任務細項 · 2026/05/26
任務細項 2 / 2
0
已延遲
0
風險
0
進行中
9
近 14 天完成
已延遲（0）
已逾期且未完成,需立即處理
✓ 目前無延遲任務
風險（0）
尚未發生但可能影響進度的任務
✓ 目前無風險任務
進行中（0）
目前正在執行的任務
目前無進行中任務
近 14 天完成（9）
本期已實際完成的任務
2.1.2
部門需求收集(共 12 單位)
Kate · 完成 05/22
2.2.4
訪談記錄整理
Kate · 完成 05/22
2.2.5
需求變更追蹤
ChunYi · 完成 05/22
另有 6 件,詳見 WBS 明細

## Slide 9
IFRS17
PM Edward · 2026/04/01 — 2027/06/30
專案概況 1 / 2
健康
法規上線
進度超前約 7%,依計畫順利推進
19%
完成率
05/01
預估完工
-60 天
與目標偏差
進度 vs 時間
完成 19% · 時間 12%
任務分佈
共 100 個任務
完成 19
進行中 15
延遲 0
風險 0
待開始 66
階段進度
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
1.
專案啟動
100%
2.
法規研讀與差異分析
85%
3.
會計政策制定
4%
4.
精算模型建置
0%
5.
IFRS17 系統…
0%
6.
平行測算與資料移轉
0%
7.
教育訓練與正式上線
0%
8.
專案管理 (全期)
50%
今日

## Slide 10
IFRS17
任務細項 · 2026/05/26
任務細項 2 / 2
0
已延遲
0
風險
5
進行中
8
近 14 天完成
已延遲（0）
已逾期且未完成,需立即處理
✓ 目前無延遲任務
風險（0）
尚未發生但可能影響進度的任務
✓ 目前無風險任務
進行中（5）
目前正在執行的任務
2.2.3
系統影響範圍盤點
Martin · 預定截止 05/29 · 還有 3 天
2.2.4
差異分析報告與會審
Gina · 預定截止 06/05 · 還有 10 天
2.2.5
法規問答彙整
Gina · 預定截止 06/08 · 還有 13 天
另有 2 件,詳見 WBS 明細
近 14 天完成（8）
本期已實際完成的任務
2.2.1
會計政策現況 vs IFRS17 差異
Gina · 完成 05/22
2.2.2
精算模型差異盤點
浩倫 · 完成 05/22
2.2.7
法規影響分析
浩倫 · 完成 05/22
另有 5 件,詳見 WBS 明細

## Slide 11
謝謝聆聽
本期報告 2026/05/26 · 下次回報 2026/06/02