## WBS清單
WBS 編號 | 任務類型 | 工作項目 | 負責人 | 預計開始日 | 預計結束日 | 實際開始日 | 實際完成日 | 前置任務 | 狀態 | 備註
1 | 議題盤點 | 議題盤點與優化機會分析
1.1 | 議題盤點 | 歷史維運 Ticket 統計分析
1.1.1 | 議題盤點 | Ticket 分類與頻次統計 | Devin | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 2026-03-02 | 2026-03-06 |  | 完成
1.1.2 | 議題盤點 | 高頻問題 Root Cause 分析 | Devin | 2026-03-09 | 2026-03-13 | 2026-03-09 | 2026-03-13 |  | 完成
1.1.3 | 議題盤點 | 維運成本量化評估 | Edward | 2026-03-09 | 2026-03-13 | 2026-03-09 | 2026-03-12 |  | 完成
1.1.4 | 議題盤點 | 資料分析報告 | Devin | 2026-03-11 | 2026-03-16 | 2026-03-11 | 2026-03-16 |  | 完成
1.1.5 | 議題盤點 | 利害關係人說明會 | Edward | 2026-03-11 | 2026-03-16 | 2026-03-11 | 2026-03-16 |  | 完成
1.1.6 | 議題盤點 | 優化方案會議 | Devin | 2026-03-12 | 2026-03-17 | 2026-03-12 | 2026-03-17 |  | 完成
1.2 | 議題盤點 | 優化機會評估
1.2.1 | 議題盤點 | 可優化項目盤點 | Devin | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 2026-03-16 | 2026-03-20 |  | 完成
1.2.2 | 議題盤點 | 技術可行性評估 | Leo | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 2026-03-16 | 2026-03-19 |  | 完成
1.2.3 | 議題盤點 | ROI 評估與優先級排定 | Edward | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 2026-03-23 | 2026-03-27 |  | 完成
1.2.4 | 議題盤點 | 資料分析報告 | Devin | 2026-03-25 | 2026-03-30 | 2026-03-25 | 2026-03-30 |  | 完成
1.2.5 | 議題盤點 | 利害關係人說明會 | Edward | 2026-03-25 | 2026-03-30 | 2026-03-25 | 2026-03-30 |  | 完成
1.2.6 | 議題盤點 | 優化方案會議 | Devin | 2026-03-19 | 2026-03-24 | 2026-03-19 | 2026-03-24 |  | 完成
2 | 需求確認 | 需求確認
2.1 | 需求確認 | 使用者訪談
2.1.1 | 需求確認 | 訪談理賠部門 | Devin | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 2026-03-30 | 2026-04-03 |  | 完成
2.1.2 | 需求確認 | 訪談核保部門 | Devin | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 2026-03-30 | 2026-04-03 |  | 完成
2.1.3 | 需求確認 | 訪談客服中心(常見爭議案例) | Edward | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 2026-04-06 | 2026-04-10 |  | 完成
2.1.4 | 需求確認 | 需求釐清會議 | Edward | 2026-04-08 | 2026-04-13 | 2026-04-08 | 2026-04-13 |  | 完成
2.1.5 | 需求確認 | Mock-up Review | Devin | 2026-04-08 | 2026-04-13 | 2026-04-08 | 2026-04-13 |  | 完成
2.1.6 | 需求確認 | 需求簽核流程 | Edward | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-04-10 | 2026-04-13 |  | 完成
2.2 | 需求確認 | 需求文件
2.2.1 | 需求確認 | 優化需求 SRS 撰寫 | Devin | 2026-04-13 | 2026-04-24 | 2026-04-13 | 2026-04-24 |  | 完成
2.2.2 | 需求確認 | 差異分析與影響評估 | Leo | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 2026-04-20 | 2026-04-30 |  | 完成
2.2.3 | 需求確認 | 需求簽核會議 | Edward | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 2026-05-04 | 2026-05-08 |  | 完成
2.2.4 | 需求確認 | 需求釐清會議 | Edward | 2026-05-06 | 2026-05-11 | 2026-05-06 | 2026-05-11 |  | 完成
2.2.5 | 需求確認 | Mock-up Review | Devin | 2026-05-06 | 2026-05-11 | 2026-05-06 | 2026-05-11 |  | 完成
2.2.6 | 需求確認 | 需求簽核流程 | Edward | 2026-04-09 | 2026-04-14 | 2026-04-09 | 2026-04-14 |  | 完成
3 | 系統分析 | 系統分析
3.1 | 系統分析 | 架構分析
3.1.1 | 系統分析 | 現有系統影響分析 | Leo | 2026-05-04 | 2026-05-15 | 2026-05-04 | 2026-05-15 |  | 完成
3.1.2 | 系統分析 | 掃描引擎效能評估 | Leo | 2026-05-11 | 2026-05-22 | 2026-05-11 | 2026-05-22 |  | 完成
3.1.3 | 系統分析 | 批次排程設計 | Leo | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 2026-05-18 | 2026-05-29 |  | 完成
3.1.4 | 系統分析 | 技術評估文件 | Leo | 2026-05-27 | 2026-06-01 |  |  |  | 進行中
3.1.5 | 系統分析 | POC 概念驗證 | Leo | 2026-05-27 | 2026-06-01 |  |  |  | 進行中
3.1.6 | 需求確認 | 需求簽核流程 | Edward | 2026-04-30 | 2026-05-05 | 2026-04-30 | 2026-05-05 |  | 完成
3.2 | 系統分析 | 資料分析
3.2.1 | 系統分析 | 掃描規則資料模型 | Devin | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 2026-05-18 | 2026-05-29 |  | 完成
3.2.2 | 系統分析 | 例外處理流程設計 | Devin | 2026-05-26 | 2026-05-29 | 2026-05-26 | 2026-05-29 |  | 完成
3.2.3 | 系統分析 | 技術評估文件 | Leo | 2026-05-26 | 2026-05-29 | 2026-05-26 | 2026-05-29 |  | 完成
3.2.4 | 系統分析 | POC 概念驗證 | Leo | 2026-05-26 | 2026-05-29 | 2026-05-26 | 2026-05-29 |  | 完成
3.2.5 | 需求確認 | 需求簽核流程 | Edward | 2026-05-10 | 2026-05-15 | 2026-05-10 | 2026-05-15 |  | 完成
4 | 系統設計 | 系統設計
4.1 | 系統設計 | 細部設計
4.1.1 | 系統設計 | 掃描引擎模組設計 | Leo | 2026-06-01 | 2026-06-12 |  |  |  | 待開始
4.1.2 | 系統設計 | 規則設定後台 UI 設計 ⚠ | Ruby | 2026-06-01 | 2026-06-12 |  |  |  | 風險 | UI/UX 人力被高優先案佔用, 可能延後 1 週起步
4.1.3 | 系統設計 | 例外通報訊息模板設計 | Ruby | 2026-06-08 | 2026-06-12 |  |  |  | 待開始
4.1.4 | 系統設計 | 設計文件 Review | Leo | 2026-06-10 | 2026-06-15 |  |  |  | 待開始
4.1.5 | 系統設計 | UI Prototype 製作 | Ruby | 2026-06-10 | 2026-06-15 |  |  |  | 待開始
4.1.6 | 系統分析 | 分析文件 Review | Leo | 2026-05-28 | 2026-06-02 |  |  |  | 進行中
4.1.7 | 系統分析 | 跨系統影響評估 | Leo | 2026-05-28 | 2026-06-02 |  |  |  | 進行中
5 | 系統開發 | 系統開發 (3 個 Sprint)
5.1 | 系統開發 | Sprint 1: 掃描引擎核心
5.1.1 | 系統開發 | 掃描引擎核心邏輯開發 | Andy | 2026-06-15 | 2026-06-26 |  |  |  | 待開始
5.1.2 | 系統開發 | 規則設定 API | Andy | 2026-06-15 | 2026-06-26 |  |  |  | 待開始
5.1.3 | 系統開發 | 批次排程整合 | Andy | 2026-06-22 | 2026-07-03 |  |  |  | 待開始
5.1.4 | 系統開發 | Code Review | Andy | 2026-07-01 | 2026-07-06 |  |  |  | 待開始
5.1.5 | 系統開發 | 單元測試撰寫 | Andy | 2026-07-01 | 2026-07-06 |  |  |  | 待開始
5.1.6 | 系統分析 | 分析文件 Review | Leo | 2026-06-04 | 2026-06-09 |  |  |  | 待開始
5.1.7 | 系統分析 | 跨系統影響評估 | Leo | 2026-06-04 | 2026-06-09 |  |  |  | 待開始
5.2 | 系統開發 | Sprint 2: 規則設定後台
5.2.1 | 系統開發 | 規則設定 UI 開發 | Ruby | 2026-07-06 | 2026-07-17 |  |  |  | 待開始
5.2.2 | 系統開發 | 規則測試模擬工具 | Andy | 2026-07-06 | 2026-07-17 |  |  |  | 待開始
5.2.3 | 系統開發 | 權限與審計 Log | Andy | 2026-07-13 | 2026-07-24 |  |  |  | 待開始
5.2.4 | 系統開發 | Code Review | Andy | 2026-07-22 | 2026-07-27 |  |  |  | 待開始
5.2.5 | 系統開發 | 單元測試撰寫 | Andy | 2026-07-22 | 2026-07-27 |  |  |  | 待開始
5.2.6 | 系統設計 | 設計簽核會議 | Ruby | [5 empty] | 待開始
5.2.7 | 系統設計 | 設計變更紀錄 | Leo | [5 empty] | 待開始
5.3 | 系統開發 | Sprint 3: 通報與報表
5.3.1 | 系統開發 | 例外通報模組 | Andy | 2026-07-27 | 2026-08-07 |  |  |  | 待開始
5.3.2 | 系統開發 | 掃描結果報表 | Andy | 2026-07-27 | 2026-08-07 |  |  |  | 待開始
5.3.3 | 系統開發 | 與理賠系統 API 介接 | Leo | 2026-08-03 | 2026-08-14 |  |  |  | 待開始
5.3.4 | 系統開發 | Code Review | Andy | 2026-08-12 | 2026-08-17 |  |  |  | 待開始
5.3.5 | 系統開發 | 單元測試撰寫 | Andy | 2026-08-12 | 2026-08-17 |  |  |  | 待開始
5.3.6 | 系統設計 | 設計簽核會議 | Ruby | 2026-06-14 | 2026-06-19 |  |  |  | 待開始
5.3.7 | 系統設計 | 設計變更紀錄 | Leo | 2026-06-14 | 2026-06-19 |  |  |  | 待開始
6 | 系統測試 | 系統測試與 UAT
6.1 | 系統測試 | 系統內部測試
6.1.1 | 系統測試 | 單元與整合測試 | Kang | 2026-08-17 | 2026-08-28 |  |  |  | 待開始
6.1.2 | 系統測試 | 效能與壓力測試 ⚠ | Kang | 2026-08-24 | 2026-08-28 |  |  |  | 風險 | 批次掃描效能尚未基準化, 風險待釐清
6.1.3 | 系統測試 | 缺陷修正與回歸 | Andy | 2026-08-31 | 2026-09-04 |  |  |  | 待開始
6.1.4 | 系統測試 | 測試案例撰寫 | Kang | 2026-09-02 | 2026-09-07 |  |  |  | 待開始
6.1.5 | 系統測試 | 測試報告產出 | Kang | 2026-09-02 | 2026-09-07 |  |  |  | 待開始
6.1.6 | 系統開發 | 開發進度同步會議 | Andy | 2026-06-25 | 2026-06-30 |  |  |  | 待開始
6.2 | 系統測試 | UAT 驗收
6.2.1 | 系統測試 | UAT 教育訓練 | Devin | 2026-09-07 | 2026-09-11 |  |  |  | 待開始
6.2.2 | 系統測試 | UAT 執行(理賠+核保部門) | Devin | 2026-09-14 | 2026-09-18 |  |  |  | 待開始
6.2.3 | 系統測試 | UAT 缺陷修正 | Andy | 2026-09-14 | 2026-09-18 |  |  |  | 待開始
6.2.4 | 系統測試 | 測試案例撰寫 | Kang | 2026-09-16 | 2026-09-21 |  |  |  | 待開始
6.2.5 | 系統測試 | 測試報告產出 | Kang | 2026-09-16 | 2026-09-21 |  |  |  | 待開始
7 | 系統上線 | 系統滾動式上線
7.1 | 系統上線 | 第一波上線
7.1.1 | 系統上線 | 正式環境部署 | Leo | 2026-09-21 | 2026-09-25 |  |  |  | 待開始
7.1.2 | 系統上線 | 第一波切換(20% 案件) | Edward | 2026-09-21 | 2026-09-25 |  |  |  | 待開始
7.1.3 | 系統上線 | 第二波切換(全量) | Edward | 2026-09-28 | 2026-09-30 |  |  |  | 待開始
7.1.4 | 系統上線 | 上線檢核表確認 | Leo | 2026-09-28 | 2026-10-03 |  |  |  | 待開始
7.1.5 | 系統上線 | Rollback 演練 | Leo | 2026-09-28 | 2026-10-03 |  |  |  | 待開始
8 | 維運交接 | 維運交接與結案
8.1 | 維運交接 | 維運交接
8.1.1 | 維運交接 | 維運手冊與 Runbook | Devin | 2026-09-21 | 2026-09-25 |  |  |  | 待開始
8.1.2 | 維運交接 | 維運團隊教育訓練 | Devin | 2026-09-28 | 2026-09-30 |  |  |  | 待開始
8.1.3 | 維運交接 | 專案結案會議與文件歸檔 | Edward | 2026-09-28 | 2026-09-30 |  |  |  | 待開始
8.1.4 | 維運交接 | 維運文件 Review | Devin | 2026-09-28 | 2026-10-03 |  |  |  | 待開始
8.1.5 | 維運交接 | 交接會議 | Devin | 2026-09-28 | 2026-10-03 |  |  |  | 待開始
9 | 專案管理 | 計畫外臨時議題處理
9.1 | 專案管理 | 併行議題處理
9.1.1 | 專案管理 | 與舊掃描系統並行驗證 | Devin | 2026-04-06 | 2026-05-01 | 2026-04-06 | 2026-05-01 |  | 完成
9.1.2 | 專案管理 | 主管機關抽查文件配合 | Edward | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 2026-04-13 | 2026-04-17 |  | 完成
9.1.3 | 專案管理 | 緊急需求變更(總公司新政策) | Edward | 2026-05-04 | 2026-05-15 | 2026-05-04 |  |  | 進行中
9.1.4 | 專案管理 | 利害關係人溝通 | Jeffery | 2026-05-13 | 2026-05-18 | 2026-05-13 | 2026-05-18 |  | 完成
9.1.5 | 專案管理 | 專案文件歸檔 | Pamila | 2026-05-13 | 2026-05-18 | 2026-05-13 | 2026-05-18 |  | 完成
10 | 專案管理 | 專案管理 (全期)
10.1 | 專案管理 | 專案治理
10.1.1 | 專案管理 | 週會與週報 | Edward | 2026-03-01 | 2026-09-30 | 2026-03-01 |  |  | 進行中
10.1.2 | 專案管理 | 風險議題管理 | Edward | 2026-03-01 | 2026-09-30 | 2026-03-01 |  |  | 進行中
10.1.3 | 專案管理 | 月度進度報告 | Edward | 2026-03-01 | 2026-09-30 | 2026-03-01 |  |  | 進行中
10.1.4 | 專案管理 | 利害關係人溝通 | Jeffery | 2026-09-28 | 2026-10-03 |  |  |  | 進行中
10.1.5 | 專案管理 | 專案文件歸檔 | Pamila | 2026-09-28 | 2026-10-03 |  |  |  | 進行中
10.2 | 專案管理 | 品質與文件
10.2.1 | 專案管理 | 變更控制 | Edward | 2026-03-01 | 2026-09-30 | 2026-03-01 |  |  | 進行中
10.2.2 | 專案管理 | 品質審查 | Pamila | 2026-03-01 | 2026-09-30 | 2026-03-01 |  |  | 進行中
10.2.3 | 專案管理 | 利害關係人溝通 | Jeffery | 2026-09-28 | 2026-10-03 |  |  |  | 進行中
10.2.4 | 專案管理 | 專案文件歸檔 | Pamila | 2026-09-28 | 2026-10-03 |  |  |  | 進行中

## 下拉式可動
任務分類 | 負責人

## 下拉式勿動
狀態
待開始
進行中
風險
完成
暫緩
取消