## WBS清單
WBS 編號 | 任務類型 | 工作項目 | 負責人 | 預計開始日 | 預計結束日 | 實際開始日 | 實際完成日 | 前置任務 | 狀態 | 備註
1 | 需求分析 | 需求分析階段
1.1 | 需求分析 | 使用者訪談
1.1.1 | 需求分析 | 訪談財會單位(報支審核流程) | Kate | 2026-01-05 | 2026-01-09 | 2026-01-05 | 2026-01-09 |  | 完成
1.1.2 | 需求分析 | 訪談各申請單位(共 8 部門) | Kate | 2026-01-12 | 2026-01-23 | 2026-01-12 | 2026-01-22 |  | 完成
1.1.3 | 需求分析 | 訪談會計師事務所(法遵需求) | Jeffery | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-12 | 2026-01-16 |  | 完成
1.1.4 | 需求分析 | 訪談稽核單位(內控需求) | Kate | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 2026-01-19 | 2026-01-23 |  | 完成
1.1.5 | 需求分析 | 需求變更紀錄 | Kate | 2026-01-21 | 2026-01-26 | 2026-01-21 | 2026-01-26 |  | 完成
1.1.6 | 需求分析 | 需求釐清會議 | Jeffery | 2026-01-21 | 2026-01-26 | 2026-01-21 | 2026-01-26 |  | 完成
1.1.7 | 需求分析 | 需求 Mock-up 確認 | Ruby | 2026-01-22 | 2026-01-27 | 2026-01-22 | 2026-01-27 |  | 完成
1.1.8 | 需求分析 | 跨單位需求對齊 | Kate | 2026-01-22 | 2026-01-27 | 2026-01-22 | 2026-01-27 |  | 完成
1.2 | 需求分析 | 現行流程盤點
1.2.1 | 需求分析 | 現行報支流程繪製(AS-IS) | Kate | 2026-01-26 | 2026-02-06 | 2026-01-26 | 2026-02-05 |  | 完成
1.2.2 | 需求分析 | 痛點清單彙整與優先級分類 | Kate | 2026-02-09 | 2026-02-13 | 2026-02-09 | 2026-02-13 |  | 完成
1.2.3 | 需求分析 | 跨部門需求衝突釐清 | Jeffery | 2026-02-09 | 2026-02-13 | 2026-02-09 | 2026-02-12 |  | 完成
1.2.4 | 需求分析 | 需求變更紀錄 | Kate | 2026-02-11 | 2026-02-16 | 2026-02-11 | 2026-02-16 |  | 完成
1.2.5 | 需求分析 | 需求釐清會議 | Jeffery | 2026-02-11 | 2026-02-16 | 2026-02-11 | 2026-02-16 |  | 完成
1.2.6 | 需求分析 | 需求 Mock-up 確認 | Ruby | 2026-02-05 | 2026-02-10 | 2026-02-05 | 2026-02-10 |  | 完成
1.2.7 | 需求分析 | 跨單位需求對齊 | Kate | 2026-02-05 | 2026-02-10 | 2026-02-05 | 2026-02-10 |  | 完成
1.3 | 需求分析 | 需求規格書撰寫與簽核
1.3.1 | 需求分析 | 功能需求 SRS 撰寫 | Kate | 2026-02-16 | 2026-02-27 | 2026-02-16 | 2026-02-27 |  | 完成
1.3.2 | 需求分析 | 非功能需求(效能/安全/權限) | Pamila | 2026-02-16 | 2026-02-27 | 2026-02-17 | 2026-02-27 |  | 完成
1.3.3 | 需求分析 | 需求簽核會議與修訂 | Jeffery | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 2026-03-02 | 2026-03-06 |  | 完成
1.3.4 | 需求分析 | 需求變更紀錄 | Kate | 2026-03-04 | 2026-03-09 | 2026-03-04 | 2026-03-09 |  | 完成
1.3.5 | 需求分析 | 需求釐清會議 | Jeffery | 2026-03-04 | 2026-03-09 | 2026-03-04 | 2026-03-09 |  | 完成
1.3.6 | 需求分析 | 需求 Mock-up 確認 | Ruby | 2026-02-15 | 2026-02-20 | 2026-02-15 | 2026-02-20 |  | 完成
1.3.7 | 需求分析 | 跨單位需求對齊 | Kate | 2026-02-15 | 2026-02-20 | 2026-02-15 | 2026-02-20 |  | 完成
2 | 系統分析 | 系統分析階段
2.1 | 系統分析 | 架構規劃
2.1.1 | 系統分析 | 整體系統架構設計 | Leo | 2026-03-09 | 2026-03-20 | 2026-03-09 | 2026-03-20 |  | 完成
2.1.2 | 系統分析 | 與現有 ERP 整合介面分析 | Leo | 2026-03-09 | 2026-03-20 | 2026-03-09 | 2026-03-19 |  | 完成
2.1.3 | 系統分析 | 資料庫 ER Model 設計 | Leo | 2026-03-23 | 2026-04-03 | 2026-03-23 | 2026-04-03 |  | 完成
2.1.4 | 系統分析 | 技術評估文件 | Leo | 2026-04-01 | 2026-04-06 | 2026-04-01 | 2026-04-06 |  | 完成
2.1.5 | 系統分析 | POC 概念驗證 | Leo | 2026-04-01 | 2026-04-06 | 2026-04-01 | 2026-04-06 |  | 完成
2.1.6 | 需求分析 | 需求 Mock-up 確認 | Ruby | 2026-03-08 | 2026-03-13 | 2026-03-08 | 2026-03-13 |  | 完成
2.1.7 | 需求分析 | 跨單位需求對齊 | Kate | 2026-03-08 | 2026-03-13 | 2026-03-08 | 2026-03-13 |  | 完成
2.2 | 系統分析 | API 規格定義
2.2.1 | 系統分析 | API 端點清單與規格撰寫 | Leo | 2026-03-23 | 2026-04-03 | 2026-03-23 | 2026-04-02 |  | 完成
2.2.2 | 系統分析 | 權限模型(RBAC)設計 | Pamila | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 2026-04-06 | 2026-04-10 |  | 完成
2.2.3 | 系統分析 | 技術評估文件 | Leo | 2026-04-08 | 2026-04-13 | 2026-04-08 | 2026-04-13 |  | 完成
2.2.4 | 系統分析 | POC 概念驗證 | Leo | 2026-04-08 | 2026-04-13 | 2026-04-08 | 2026-04-13 |  | 完成
2.2.5 | 系統分析 | 分析文件 Review | Leo | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-04-10 | 2026-04-13 |  | 完成
2.2.6 | 系統分析 | 跨系統影響評估 | Leo | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-04-10 | 2026-04-13 |  | 完成
3 | 系統設計 | 系統設計階段
3.1 | 系統設計 | UI/UX 設計
3.1.1 | 系統設計 | 申請單畫面 wireframe | Ruby | 2026-04-06 | 2026-04-17 | 2026-04-06 | 2026-04-17 |  | 完成
3.1.2 | 系統設計 | 審核工作台 wireframe | Ruby | 2026-04-13 | 2026-04-24 | 2026-04-13 | 2026-04-24 |  | 完成
3.1.3 | 系統設計 | 統計報表畫面 wireframe | Ruby | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 2026-04-20 | 2026-05-01 |  | 完成
3.1.4 | 系統設計 | UI Prototype 確認與簽核 | Jeffery | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 2026-05-04 | 2026-05-08 |  | 完成
3.1.5 | 系統設計 | 設計文件 Review | Leo | 2026-05-06 | 2026-05-11 | 2026-05-06 | 2026-05-11 |  | 完成
3.1.6 | 系統設計 | UI Prototype 製作 | Ruby | 2026-05-06 | 2026-05-11 | 2026-05-06 | 2026-05-11 |  | 完成
3.1.7 | 系統分析 | 分析文件 Review | Leo | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 2026-05-08 | 2026-05-11 |  | 完成
3.1.8 | 系統分析 | 跨系統影響評估 | Leo | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 2026-05-08 | 2026-05-11 |  | 完成
4 | 系統開發 | 系統開發階段
4.1 | 系統開發 | 後端 API 開發
4.1.1 | 系統開發 | 使用者管理 API | Andy | 2026-05-04 | 2026-05-15 | 2026-05-04 | 2026-05-14 |  | 完成
4.1.2 | 系統開發 | 權限管理 API | Andy | 2026-05-11 | 2026-05-22 | 2026-05-11 | 2026-05-22 |  | 完成
4.1.3 | 系統開發 | 申請單建立/送出 API | Andy | 2026-05-11 | 2026-05-22 | 2026-05-12 | 2026-05-22 |  | 完成
4.1.4 | 系統開發 | 個人報支查詢 API | Andy | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 2026-05-18 | 2026-05-22 |  | 完成
4.1.5 | 系統開發 | 審核流程 API (含分層簽核) ⚠ | Andy | 2026-05-11 | 2026-05-22 | 2026-05-18 |  |  | 進行中 | 原訂 5/22 完成, 簽核規則複雜度超出評估, 已逾期 4 天
4.1.6 | 系統開發 | 管理者統計報表 API | Andy | 2026-05-25 | 2026-06-05 | 2026-05-25 |  |  | 進行中
4.1.7 | 系統開發 | 與 ERP 整合介接 ⚠ | Leo | 2026-05-18 | 2026-05-29 |  |  |  | 延遲 | ERP 端 API 規格延遲提供, 預估再延 1 週
4.1.8 | 系統開發 | Code Review | Andy | 2026-05-27 | 2026-06-01 |  |  |  | 延遲
4.1.9 | 系統開發 | 單元測試撰寫 | Andy | 2026-05-27 | 2026-06-01 |  |  |  | 延遲
4.1.10 | 系統設計 | 設計簽核會議 | Ruby | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 2026-04-30 | 2026-05-05 |  | 待開始
4.1.11 | 系統設計 | 設計變更紀錄 | Leo | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 2026-04-30 | 2026-05-05 |  | 待開始
4.2 | 系統開發 | 前端畫面開發
4.2.1 | 系統開發 | 登入/權限管理畫面 | Ruby | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 2026-05-18 | 2026-05-28 |  | 完成
4.2.2 | 系統開發 | 申請單畫面開發 | Ruby | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 2026-05-25 |  |  | 進行中
4.2.3 | 系統開發 | 審核工作台畫面 ⚠ | Ruby | 2026-06-01 | 2026-06-26 |  |  |  | 風險 | 前端人力同時支援他案, 排程恐受影響
4.2.4 | 系統開發 | 管理者統計報表畫面 | Ruby | 2026-05-26 | 2026-05-29 | 2026-05-26 | 2026-05-29 |  | 完成
4.2.5 | 系統開發 | Code Review | Andy | 2026-06-29 | 2026-07-03 |  |  |  | 待開始
4.2.6 | 系統開發 | 單元測試撰寫 | Andy | 2026-06-29 | 2026-07-03 |  |  |  | 待開始
4.2.7 | 系統開發 | 開發進度同步會議 | Andy | 2026-06-29 | 2026-07-03 |  |  |  | 待開始
4.2.8 | 系統開發 | 技術 Spike 探索 | Andy | 2026-06-29 | 2026-07-03 |  |  |  | 待開始
4.3 | 系統開發 | 整合與單元測試
4.3.1 | 系統開發 | 後端單元測試 (Unit Test) | Andy | 2026-06-01 | 2026-06-05 |  |  |  | 待開始
4.3.2 | 系統開發 | 前後端整合測試 | Andy | 2026-06-04 | 2026-06-08 |  |  |  | 待開始
4.3.3 | 系統開發 | 效能基準測試 | Leo | 2026-06-07 | 2026-06-11 |  |  |  | 待開始
4.3.4 | 系統開發 | Code Review | Andy | 2026-06-10 | 2026-06-14 |  |  |  | 待開始
4.3.5 | 系統開發 | 單元測試撰寫 | Andy | 2026-06-13 | 2026-06-17 |  |  |  | 待開始
4.3.6 | 系統開發 | 開發進度同步會議 | Andy | 2026-06-16 | 2026-06-20 |  |  |  | 待開始
4.3.7 | 系統開發 | 技術 Spike 探索 | Andy | 2026-06-19 | 2026-06-23 |  |  |  | 待開始
5 | 系統測試 | 系統測試階段
5.1 | 系統測試 | 測試計畫與資料準備
5.1.1 | 系統測試 | 測試計畫書撰寫 | Kang | 2026-06-29 | 2026-07-03 |  |  |  | 待開始
5.1.2 | 系統測試 | 測試資料整備 ⚠ | Kang | 2026-08-10 | 2026-08-21 |  |  |  | 風險 | 測試資料需 ERP 端配合, 目前對方尚未排程
5.1.3 | 系統測試 | 測試環境建置 | Leo | 2026-07-06 | 2026-07-17 |  |  |  | 待開始
5.1.4 | 系統測試 | 測試案例撰寫 | Kang | 2026-07-15 | 2026-07-20 |  |  |  | 待開始
5.1.5 | 系統測試 | 測試報告產出 | Kang | 2026-07-15 | 2026-07-20 |  |  |  | 待開始
5.2 | 系統測試 | SIT (系統整合測試)
5.2.1 | 系統測試 | SIT 第一輪 | Kang | 2026-07-20 | 2026-08-07 |  |  |  | 待開始
5.2.2 | 系統測試 | 缺陷修正與回歸測試 | Andy | 2026-08-10 | 2026-08-21 |  |  |  | 待開始
5.2.3 | 系統測試 | SIT 第二輪 | Kang | 2026-08-24 | 2026-09-04 |  |  |  | 待開始
5.2.4 | 系統測試 | 測試案例撰寫 | Kang | 2026-09-02 | 2026-09-07 |  |  |  | 待開始
5.2.5 | 系統測試 | 測試報告產出 | Kang | 2026-09-02 | 2026-09-07 |  |  |  | 待開始
5.3 | 系統測試 | UAT (使用者驗收測試)
5.3.1 | 系統測試 | UAT 教育訓練 | Kate | 2026-09-07 | 2026-09-11 |  |  |  | 待開始
5.3.2 | 系統測試 | UAT 執行與意見蒐集 | Kate | 2026-09-14 | 2026-10-02 |  |  |  | 待開始
5.3.3 | 系統測試 | UAT 缺陷修正 | Andy | 2026-10-05 | 2026-10-16 |  |  |  | 待開始
5.3.4 | 系統測試 | 測試案例撰寫 | Kang | 2026-10-14 | 2026-10-19 |  |  |  | 待開始
5.3.5 | 系統測試 | 測試報告產出 | Kang | 2026-10-14 | 2026-10-19 |  |  |  | 待開始
6 | 系統上線 | 系統上線階段
6.1 | 系統上線 | 上線準備
6.1.1 | 系統上線 | 正式環境建置 | Leo | 2026-10-19 | 2026-10-30 |  |  |  | 待開始
6.1.2 | 系統上線 | 資料移轉與驗證 | Leo | 2026-11-02 | 2026-11-06 |  |  |  | 待開始
6.1.3 | 系統上線 | 使用者教育訓練 | Kate | 2026-11-09 | 2026-11-13 |  |  |  | 待開始
6.1.4 | 系統上線 | 上線檢核表確認 | Leo | 2026-11-11 | 2026-11-16 |  |  |  | 待開始
6.1.5 | 系統上線 | Rollback 演練 | Leo | 2026-11-11 | 2026-11-16 |  |  |  | 待開始
6.2 | 系統上線 | 正式上線與穩定運行
6.2.1 | 系統上線 | 正式切換上線 | Jeffery | 2026-11-16 | 2026-11-18 |  |  |  | 待開始
6.2.2 | 系統上線 | 上線後支援與監控 (兩週) | Andy | 2026-11-19 | 2026-11-30 |  |  |  | 待開始
6.2.3 | 系統上線 | 上線檢核表確認 | Leo | 2026-11-28 | 2026-12-03 |  |  |  | 待開始
6.2.4 | 系統上線 | Rollback 演練 | Leo | 2026-11-28 | 2026-12-03 |  |  |  | 待開始
7 | 專案管理 | 專案管理 (全期)
7.1 | 專案管理 | 專案治理
7.1.1 | 專案管理 | 週會與週報撰寫 | Jeffery | 2026-01-05 | 2026-11-30 | 2026-01-05 |  |  | 進行中
7.1.2 | 專案管理 | 風險與議題管理 | Jeffery | 2026-01-05 | 2026-11-30 | 2026-01-05 |  |  | 進行中
7.1.3 | 專案管理 | 月度指導委員會 | Jeffery | 2026-01-05 | 2026-11-30 | 2026-01-05 |  |  | 進行中
7.1.4 | 專案管理 | 利害關係人溝通 | Jeffery | 2026-11-28 | 2026-12-03 |  |  |  | 進行中
7.1.5 | 專案管理 | 專案文件歸檔 | Pamila | 2026-11-28 | 2026-12-03 |  |  |  | 進行中
7.2 | 專案管理 | 變更與品質管理
7.2.1 | 專案管理 | 變更請求審議 | Jeffery | 2026-01-05 | 2026-11-30 | 2026-01-05 |  |  | 進行中
7.2.2 | 專案管理 | 品質審查與文件管理 | Pamila | 2026-01-05 | 2026-11-30 | 2026-01-05 |  |  | 進行中
7.2.3 | 專案管理 | 利害關係人溝通 | Jeffery | 2026-11-28 | 2026-12-03 |  |  |  | 進行中
7.2.4 | 專案管理 | 專案文件歸檔 | Pamila | 2026-11-28 | 2026-12-03 |  |  |  | 進行中

## 下拉式可動
任務分類 | 負責人

## 下拉式勿動
狀態
待開始
進行中
風險
完成
暫緩
取消