## WBS清單
WBS 編號 | 任務類型 | 工作項目 | 負責人 | 預計開始日 | 預計結束日 | 實際開始日 | 實際完成日 | 前置任務 | 狀態 | 備註
1 | 專案啟動 | 專案啟動
1.1 | 專案啟動 | 專案立案
1.1.1 | 專案啟動 | 專案章程撰寫 | Edward | 2026-04-01 | 2026-04-10 | 2026-04-01 | 2026-04-10 |  | 完成
1.1.2 | 專案啟動 | 高階指導委員會成立 | Edward | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 2026-04-06 | 2026-04-10 |  | 完成
1.1.3 | 專案啟動 | 專案啟動會議 (Kick-off) | ALL | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2026-04-13 |  | 完成
1.1.4 | 專案啟動 | 專案計畫修訂 | Edward | 2026-04-11 | 2026-04-16 | 2026-04-11 | 2026-04-16 |  | 完成
1.1.5 | 專案啟動 | 專案儀表板建置 | Edward | 2026-04-11 | 2026-04-16 | 2026-04-11 | 2026-04-16 |  | 完成
1.2 | 專案啟動 | 團隊組建
1.2.1 | 專案啟動 | 核心團隊成員到位 | Edward | 2026-04-06 | 2026-04-17 | 2026-04-06 | 2026-04-17 |  | 完成
1.2.2 | 專案啟動 | 顧問廠商簽約 | Edward | 2026-04-13 | 2026-04-24 | 2026-04-13 | 2026-04-24 |  | 完成
1.2.3 | 專案啟動 | 工作環境與權限建置 | Martin | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 2026-04-20 | 2026-04-24 |  | 完成
1.2.4 | 專案啟動 | 專案計畫修訂 | Edward | 2026-04-22 | 2026-04-27 | 2026-04-22 | 2026-04-27 |  | 完成
1.2.5 | 專案啟動 | 專案儀表板建置 | Edward | 2026-04-22 | 2026-04-27 | 2026-04-22 | 2026-04-27 |  | 完成
2 | 法規研讀 | 法規研讀與差異分析
2.1 | 法規研讀 | IFRS17 準則研讀
2.1.1 | 法規研讀 | IFRS17 標準與解釋公告研讀 | Gina | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 2026-04-27 | 2026-05-08 |  | 完成
2.1.2 | 法規研讀 | 金管會本土化解釋規範研讀 | Gina | 2026-05-04 | 2026-05-15 | 2026-05-04 | 2026-05-15 |  | 完成
2.1.3 | 法規研讀 | 同業導入經驗 Benchmark | Devin | 2026-05-04 | 2026-05-15 | 2026-05-04 | 2026-05-15 |  | 完成
2.1.4 | 法規研讀 | 法規問答彙整 | Gina | 2026-05-13 | 2026-05-18 | 2026-05-13 | 2026-05-18 |  | 完成
2.1.5 | 法規研讀 | 法規說明會 | Gina | 2026-05-13 | 2026-05-18 | 2026-05-13 | 2026-05-18 |  | 完成
2.1.6 | 法規研讀 | 法規影響分析 | 浩倫 | 2026-05-15 | 2026-05-18 | 2026-05-15 | 2026-05-18 |  | 完成
2.2 | 法規研讀 | 差異分析
2.2.1 | 法規研讀 | 會計政策現況 vs IFRS17 差異 | Gina | 2026-05-11 | 2026-05-22 | 2026-05-11 | 2026-05-22 |  | 完成
2.2.2 | 法規研讀 | 精算模型差異盤點 | 浩倫 | 2026-05-11 | 2026-05-22 | 2026-05-11 | 2026-05-22 |  | 完成
2.2.3 | 法規研讀 | 系統影響範圍盤點 | Martin | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 2026-05-18 |  |  | 進行中
2.2.4 | 法規研讀 | 差異分析報告與會審 | Gina | 2026-05-25 | 2026-06-05 | 2026-05-25 |  |  | 進行中
2.2.5 | 法規研讀 | 法規問答彙整 | Gina | 2026-06-03 | 2026-06-08 |  |  |  | 進行中
2.2.6 | 法規研讀 | 法規說明會 | Gina | 2026-06-03 | 2026-06-08 |  |  |  | 進行中
2.2.7 | 法規研讀 | 法規影響分析 | 浩倫 | 2026-05-17 | 2026-05-22 | 2026-05-17 | 2026-05-22 |  | 完成
3 | 會計政策 | 會計政策制定
3.1 | 會計政策 | 政策草擬
3.1.1 | 會計政策 | 保險合約分類政策 | Gina | 2026-06-08 | 2026-06-19 |  |  |  | 待開始
3.1.2 | 會計政策 | 合約服務邊界 (Boundary) 政策 | Gina | 2026-06-15 | 2026-06-26 |  |  |  | 待開始
3.1.3 | 會計政策 | 衡量模型選擇 (GMM/PAA/VFA) | 浩倫 | 2026-06-15 | 2026-06-26 |  |  |  | 待開始
3.1.4 | 會計政策 | 折現率與風險調整政策 | 浩倫 | 2026-06-22 | 2026-07-03 |  |  |  | 待開始
3.1.5 | 會計政策 | 會計政策內部討論 | Gina | 2026-07-01 | 2026-07-06 |  |  |  | 待開始
3.1.6 | 會計政策 | 會計師意見回覆 | Gina | 2026-07-01 | 2026-07-06 |  |  |  | 待開始
3.1.7 | 法規研讀 | 法規影響分析 | 浩倫 | 2026-06-04 | 2026-06-09 |  |  |  | 進行中
3.2 | 會計政策 | 政策審議
3.2.1 | 會計政策 | 會計師事務所協商 | Gina | 2026-07-06 | 2026-07-17 |  |  |  | 待開始
3.2.2 | 會計政策 | 高階指導委員會審議 | Edward | 2026-07-13 | 2026-07-17 |  |  |  | 待開始
3.2.3 | 會計政策 | 會計政策手冊定稿 | Gina | 2026-07-20 | 2026-07-31 |  |  |  | 待開始
3.2.4 | 會計政策 | 會計政策內部討論 | Gina | 2026-07-29 | 2026-08-03 |  |  |  | 待開始
3.2.5 | 會計政策 | 會計師意見回覆 | Gina | 2026-07-29 | 2026-08-03 |  |  |  | 待開始
3.2.6 | 會計政策 | 政策案例研討 | Gina | [5 empty] | 待開始
4 | 精算模型 | 精算模型建置
4.1 | 精算模型 | 模型設計
4.1.1 | 精算模型 | 模型架構設計 | 浩倫 | 2026-08-03 | 2026-08-14 |  |  |  | 待開始
4.1.2 | 精算模型 | 現金流預估邏輯設計 | 浩倫 | 2026-08-10 | 2026-08-21 |  |  |  | 待開始
4.1.3 | 精算模型 | CSM (合約服務邊際) 計算邏輯 | 浩倫 | 2026-08-17 | 2026-08-28 |  |  |  | 待開始
4.1.4 | 精算模型 | 風險調整計算邏輯 | 浩倫 | 2026-08-24 | 2026-09-04 |  |  |  | 待開始
4.1.5 | 精算模型 | 模型參數校準 | 浩倫 | 2026-09-02 | 2026-09-07 |  |  |  | 待開始
4.1.6 | 精算模型 | 模型測試案例 | 浩倫 | 2026-09-02 | 2026-09-07 |  |  |  | 待開始
4.1.7 | 會計政策 | 政策案例研討 | Gina | 2026-07-05 | 2026-07-10 |  |  |  | 待開始
4.2 | 精算模型 | 模型實作與驗證
4.2.1 | 精算模型 | 模型程式開發 | Devin | 2026-09-07 | 2026-10-16 |  |  |  | 待開始
4.2.2 | 精算模型 | 模型內部驗證 | 浩倫 | 2026-10-12 | 2026-10-30 |  |  |  | 待開始
4.2.3 | 精算模型 | 模型獨立驗證 (外部精算師) | 浩倫 | 2026-11-02 | 2026-11-20 |  |  |  | 待開始
4.2.4 | 精算模型 | 模型參數校準 | 浩倫 | 2026-11-18 | 2026-11-23 |  |  |  | 待開始
4.2.5 | 精算模型 | 模型測試案例 | 浩倫 | 2026-11-18 | 2026-11-23 |  |  |  | 待開始
4.2.6 | 會計政策 | 政策案例研討 | Gina | 2026-07-30 | 2026-08-04 |  |  |  | 待開始
5 | 系統建置 | IFRS17 系統建置
5.1 | 系統建置 | 系統規格與設計
5.1.1 | 系統建置 | 子帳系統 (Sub-ledger) 規格 | Martin | 2026-08-03 | 2026-08-28 |  |  |  | 待開始
5.1.2 | 系統建置 | 精算引擎介接設計 | Martin | 2026-08-17 | 2026-09-11 |  |  |  | 待開始
5.1.3 | 系統建置 | 與總帳/承保/理賠系統介接 | Martin | 2026-08-31 | 2026-09-25 |  |  |  | 待開始
5.1.4 | 系統建置 | 系統規格 Review | Martin | 2026-09-23 | 2026-09-28 |  |  |  | 待開始
5.1.5 | 系統建置 | 系統測試準備 | Martin | 2026-09-23 | 2026-09-28 |  |  |  | 待開始
5.1.6 | 精算模型 | 模型文件撰寫 | 浩倫 | 2026-08-13 | 2026-08-18 |  |  |  | 待開始
5.2 | 系統建置 | 系統開發
5.2.1 | 系統建置 | 子帳系統開發 (Phase 1) | Martin | 2026-09-28 | 2026-11-20 |  |  |  | 待開始
5.2.2 | 系統建置 | 精算引擎介接開發 | Martin | 2026-10-12 | 2026-11-20 |  |  |  | 待開始
5.2.3 | 系統建置 | 財報自動化模組開發 | Martin | 2026-11-02 | 2026-12-11 |  |  |  | 待開始
5.2.4 | 系統建置 | 系統規格 Review | Martin | 2026-12-09 | 2026-12-14 |  |  |  | 待開始
5.2.5 | 系統建置 | 系統測試準備 | Martin | 2026-12-09 | 2026-12-14 |  |  |  | 待開始
5.2.6 | 精算模型 | 模型文件撰寫 | 浩倫 | 2026-09-06 | 2026-09-11 |  |  |  | 待開始
5.3 | 系統建置 | 系統測試
5.3.1 | 系統建置 | SIT 系統整合測試 | Martin | 2026-12-14 | 2027-01-29 |  |  |  | 待開始
5.3.2 | 系統建置 | UAT 使用者驗收測試 | Gina | 2027-02-01 | 2027-02-26 |  |  |  | 待開始
5.3.3 | 系統建置 | 缺陷修正與回歸測試 | Martin | 2027-02-15 | 2027-03-12 |  |  |  | 待開始
5.3.4 | 系統建置 | 系統規格 Review | Martin | 2027-03-10 | 2027-03-15 |  |  |  | 待開始
5.3.5 | 系統建置 | 系統測試準備 | Martin | 2027-03-10 | 2027-03-15 |  |  |  | 待開始
5.3.6 | 精算模型 | 模型文件撰寫 | 浩倫 | 2026-10-29 | 2026-11-03 |  |  |  | 待開始
6 | 平行測算 | 平行測算與資料移轉
6.1 | 平行測算 | 歷史資料移轉
6.1.1 | 平行測算 | 保單歷史資料萃取 | Devin | 2026-11-02 | 2026-11-27 |  |  |  | 待開始
6.1.2 | 平行測算 | 資料清理與品質檢核 | Devin | 2026-11-16 | 2026-12-11 |  |  |  | 待開始
6.1.3 | 平行測算 | 開帳日資料準備 | Devin | 2026-12-07 | 2027-01-08 |  |  |  | 待開始
6.1.4 | 平行測算 | 測算結果分析 | 浩倫 | 2027-01-06 | 2027-01-11 |  |  |  | 待開始
6.1.5 | 平行測算 | 資料差異釐清 | Devin | 2027-01-06 | 2027-01-11 |  |  |  | 待開始
6.1.6 | 系統建置 | 系統部署演練 | Martin | [5 empty] | 待開始
6.2 | 平行測算 | 平行測算
6.2.1 | 平行測算 | 2026 季底平行測算 (Q1/Q2) | 浩倫 | 2027-03-15 | 2027-04-09 |  |  |  | 待開始
6.2.2 | 平行測算 | 平行測算結果分析與調整 | 浩倫 | 2027-04-05 | 2027-04-30 |  |  |  | 待開始
6.2.3 | 平行測算 | 會計師事務所複核 | Gina | 2027-04-19 | 2027-05-14 |  |  |  | 待開始
6.2.4 | 平行測算 | 測算結果分析 | 浩倫 | 2027-05-12 | 2027-05-17 |  |  |  | 待開始
6.2.5 | 平行測算 | 資料差異釐清 | Devin | 2027-05-12 | 2027-05-17 |  |  |  | 待開始
6.2.6 | 系統建置 | 系統部署演練 | Martin | 2026-09-27 | 2026-10-02 |  |  |  | 待開始
7 | 教育訓練 | 教育訓練與正式上線
7.1 | 教育訓練 | 教育訓練
7.1.1 | 教育訓練 | 會計部門訓練 | Gina | 2027-05-03 | 2027-05-14 |  |  |  | 待開始
7.1.2 | 教育訓練 | 精算部門訓練 | 浩倫 | 2027-05-03 | 2027-05-14 |  |  |  | 待開始
7.1.3 | 教育訓練 | 風管/稽核部門訓練 | Edward | 2027-05-10 | 2027-05-21 |  |  |  | 待開始
7.1.4 | 教育訓練 | 教材審閱 | Kate | 2027-05-19 | 2027-05-24 |  |  |  | 待開始
7.1.5 | 教育訓練 | 訓練意見回饋彙整 | Kate | 2027-05-19 | 2027-05-24 |  |  |  | 待開始
7.1.6 | 系統建置 | 系統部署演練 | Martin | 2026-12-10 | 2026-12-15 |  |  |  | 待開始
7.2 | 教育訓練 | 正式採用
7.2.1 | 教育訓練 | 正式上線 Go-Live | Edward | 2027-05-17 | 2027-05-21 |  |  |  | 待開始
7.2.2 | 教育訓練 | 首次正式 IFRS17 財報編製 | Gina | 2027-05-24 | 2027-06-18 |  |  |  | 待開始
7.2.3 | 教育訓練 | 專案結案會議與文件歸檔 | Edward | 2027-06-21 | 2027-06-30 |  |  |  | 待開始
7.2.4 | 教育訓練 | 教材審閱 | Kate | 2027-06-28 | 2027-07-03 |  |  |  | 待開始
7.2.5 | 教育訓練 | 訓練意見回饋彙整 | Kate | 2027-06-28 | 2027-07-03 |  |  |  | 待開始
8 | 專案管理 | 專案管理 (全期)
8.1 | 專案管理 | 專案治理
8.1.1 | 專案管理 | 週會與週報 | Edward | 2026-04-01 | 2027-06-30 | 2026-04-01 |  |  | 進行中
8.1.2 | 專案管理 | 風險與議題管理 | Edward | 2026-04-01 | 2027-06-30 | 2026-04-01 |  |  | 進行中
8.1.3 | 專案管理 | 月度指導委員會 | Edward | 2026-04-01 | 2027-06-30 | 2026-04-01 |  |  | 進行中
8.1.4 | 專案管理 | 利害關係人溝通 | Jeffery | 2027-06-28 | 2027-07-03 |  |  |  | 進行中
8.1.5 | 專案管理 | 專案文件歸檔 | Pamila | 2027-06-28 | 2027-07-03 |  |  |  | 進行中
8.2 | 專案管理 | 變更與品質
8.2.1 | 專案管理 | 變更控制 | Edward | 2026-04-01 | 2027-06-30 | 2026-04-01 |  |  | 進行中
8.2.2 | 專案管理 | 品質審查與文件管理 | Pamila | 2026-04-01 | 2027-06-30 | 2026-04-01 |  |  | 進行中
8.2.3 | 專案管理 | 主管機關溝通 | Edward | 2026-04-01 | 2027-06-30 | 2026-04-01 |  |  | 進行中
8.2.4 | 專案管理 | 利害關係人溝通 | Jeffery | 2027-06-28 | 2027-07-03 |  |  |  | 進行中
8.2.5 | 專案管理 | 專案文件歸檔 | Pamila | 2027-06-28 | 2027-07-03 |  |  |  | 進行中

## 下拉式可動
任務分類 | 負責人

## 下拉式勿動
狀態
待開始
進行中
風險
完成
暫緩
取消